# Dohoda o narovnání

uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník”)

Smluvní strany:

1. Obec Blešno

IČ: 45978638

se sídlem Blešno 73, 503 46 Třebechovice pod Orebem

zastoupená Mgr. Milošem Buroněm, starostou

na straně jedné, dále jen „Obec“

a

2. SOVIS CZ, a.s.

IČO: 27532208

se sídlem V Mlejnku 608/3a, Třebeš, 500 11 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 2720

zastoupená: Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva

na straně druhé, dále jen „SOVIS“,

Obec a SOVIS dále společně též jen jako „Smluvní strany“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dohodu o narovnání

(dále též „Dohoda“)

Článek I.

Nesporné skutečnosti

  - Smluvní strany činí nesporným, že dne 10. 7. 2014 uzavřely Smlouvu o dílo č. 14017/01 včetně obchodních podmínek (dále jen „Smlouva“). Na základě Smlouvy se SOVIS společně se společností KNOSS, s.r.o. IČO: 255 00 147, se sídlem Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno, zavázali zhotovit pro Obec stavbu „Podtlaková kanalizace v obci Blešno s napojením do Hradce Králové“ (dále jen „Dílo“).

  - Smluvní strany činí dále nesporným, že na Díle se vyskytla vada spočívající v netěsnosti betonové jímky (dále jen „Vada“), přičemž Vada byla Obcí reklamována nejpozději přípisem ze dne 6. 3. 2017.  Po odstranění Vady došlo k znovu projevení Vady počátkem následujícího roku, tedy roku 2018. Dne 9. 2. 2018 Obec opětovně reklamovala  Vadu.

  - Smluvní strany činí nesporným, že k dnešnímu dni je Vada odstraněna.

  - Smluvní strany také činí nesporným, že Obec prostřednictvím svého právního zástupce odeslala společnosti SOVIS předžalobní výzvu, kterou se Obec domáhala po SOVIS uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti SOVIS opravit vadu ve lhůtě 30 dnů ode dne reklamace, přičemž Obec požadovala po společnosti uhradit částku ve výši 2.530.000 Kč.

Článek II.

Skutečnosti mezi Smluvními stranami sporné

  - Obec má za to, že ji s ohledem na délku prodlení s odstraněním Vady (497 dnů) vzniklo v souladu s čl. X. 3. Smlouvy právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 4.970.000 Kč, kterou může nyní požadovat po SOVIS.

  - SOVIS neuznává jakýkoliv nárok Obce na uhrazení smluvní pokuty, a to ani z části. Společnost SOVIS je přesvědčena, že Obci nesvědčí vůči ní žádný nárok na úhradu smluvních pokut za prodlení se splněním povinnosti odstranit vadu ve sjednaném termínu, když z okolností, za kterých bylo na Díle prováděno odstraňování vad nelze dovodit, že by SOVIS porušila jakoukoliv svou smluvní povinnost nebo že by snad byla v prodlení s jejich odstraňováním.

Článek III.

Předmět a účel Dohody

  - Smluvní strany projevily vůli vyřešit vzájemná sporná práva a povinnosti specifikované v článku II. této Dohody smírně, a to narovnáním, proto přistoupily k uzavření této Dohody. Tato dohoda beze zbytku vyřeší veškerá mezi Smluvními stranami dosud sporná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Článek IV.

Narovnání sporných práv a povinností

  - Smluvní strany se dohodly na vzájemném narovnání, a to tak, že dosavadní vzájemná sporná práva a povinnosti specifikovaná v čl. II. této Dohody se upravují následovně:

    - SOVIS se zavazuje uhradit Obci částku ve výši 850.000 Kč (dále jen „Nový závazek“) ve třech pravidelných měsíčních splátkách, kdy první dvě splátky budou ve výši 300.000 Kč a poslední splátka ve výši 250.000 Kč, kdy tyto měsíční splátky (vyjma první splátky) jsou splatné vždy k 20. dni kalendářního měsíce, přičemž první splátka ve výši 300.000 Kč bude splatná dne 31. 3. 2021.

    - Smluvní strany se dohodly, že termíny splátek uvedené v čl. IV. odst. 4.1.1. jsou sjednány pod ztrátou výhody splátek, kdy v případě nedodržení termínu splatnosti byť jediné splátky, a to i částečně, se stane splatným celý zbytek Nového závazku, a to ke dni bezprostředně následujícímu po dni splatnosti takové nedodržené splátky.

    - V případě řádného uhrazení Nového závazku dojde k zániku všech nároků Smluvních stran vůči druhé smluvní straně vyplývajících ze Smlouvy, tedy i nesporných nároků, vzniklých před uzavřením této Dohody. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že v případě vzniku nároku vyplývajícího ze Smlouvy po dni uzavření Dohody, zůstává tento nárok zachován a povinná strana je povinna ho splnit.

  - Jakákoli částka dle této Dohody je uhrazena řádně a včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána na bankovní účet 1080855379/0800 vedený u České spořitelny, a. s.

  - V případě prodlení s úhradou jakékoliv splátky Nové závazku ze strany SOVIS dle čl. IV. odst. 4.1.1. této Dohody se SOVIS zavazuje uhradit Obci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou jakékoli částky dle této Dohody, a to až do úplného zaplacení.

Článek V.

Závěrečná ujednání

  - Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb.. Obec se zavazuje zveřejnění v registru smluv zajistit do 5 dnů od podpisu této Dohody.

  - Pokud není v této Dohodě sjednáno jinak, řídí se tato Dohoda a právní poměry z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

  - Jakékoli změny, doplnění či zrušení této Dohody, vyžadují dohodu Smluvních stran písemné formě. Provádění změn jakoukoliv jinou formou Smluvní strany vylučují.

  - Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, když každá Smluvní strana obdrží po jednom.

  - Tato Dohoda byla schválena usnesením Zastupitelstva Obce č. 151/03/2021 ze dne 01.03.2021.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu důkladně přečetly, jejímu obsahu rozumí, souhlasí s ním, když proti němu nevznáší žádné námitky. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato Dohoda byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho Smluvní strany připojují své níže uvedené podpisy.

V Hradci Králové dne ……………………

___________________			___________________

za Obec Blešno				za SOVIS CZ, a.s.	    	     HKH

Mgr. Miloš Buroň				Jakub Vyskočil

starosta					předseda představenstva