**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 162194**

**uzavřené dne 21. prosince 2016**

**Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni**

se sídlem: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

IČ: 49777513

DIČ: CZ49777513

bankovní spojení: č.ú.: xxx

zastoupený: Ing. Petr Beneš, kvestor

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitel: BOST interier s.r.o.**

se sídlem: Domažlická 830/200, 318 00 Plzeň

IČ: 27986977
DIČ : CZ27986977
bankovní spojení: xxx.
jednající: Ing. Radim Frank - jednatel

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

spolu v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb*.,* občanského zákoníku*,* v platném znění uzavřeli tento **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 162194 ze dne 21. prosince 2016** (dále jen „Dodatek“).

**Preambule**

Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli v souladu s čl. XII. odst. 2 Smlouvy o dílo na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě. Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je:
- Omezení rozsahu předmětu díla v souladu s čl. VI.10. písm. c) Smlouvy. Smluvní cena se tímto dodatkem úměrně snižuje o cenu prací a dodávek, které nebudou v rámci plnění předmětu díla realizovány (dále jen „méněpráce“). Důvodem je snížení rozsahu skutečně provedených prací a dodávek. Omezením rozsahu předmětu díla nebudou porušeny technologické postupy, platné normy a toto snížení nebude mít vliv na trvanlivost díla. Cena díla je úměrně snížena při použití cen z položkového rozpočtu. Přesný soupis těchto méněprací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Předmětem Dodatku jsou následující změny:**

**VI.**

**Cena díla – platební podmínky**

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z oceněného soupisu prací, který Zhotovitel ocenil v rámci nabídky na předmětnou veřejnou zakázku, a jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

 Celková cena za provedení díla po odečtení méněprací, činí ke dni uzavření této smlouvy
 částku ve výši 544.890,- Kč bez DPH, sazba DPH 21 % ve výši 114.426,90 Kč, celková
 cena vč. 21 % DPH ve výši 659.316,90 Kč.

 Přesný soupis méněprací tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a ke dni uzavření tohoto dodatku činí
 částku ve výši 20.000,- Kč bez DPH, sazba DPH 21 % ve výši 4.200,- Kč, celková cena méněprací
 vč. 21 % DPH ve výši 24.200,- Kč.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tzn. dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti předmětný dodatek ke smlouvě nabývá v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. 340/2015 Sb.), dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.
2. Ustanovení smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není v daném smluvním vztahu podnikatelem.
3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Přílohy: č. 1: Nabídkový rozpočet po odečtení méněprací
č. 2: Soupis méněprací

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Plzni, dne ……………. V Plzni, dne ……………..

…………………………….. ……………………………..Ing. Petr Beneš Ing. Radim Frank
kvestor jednatel