**Dodatek č.3**

**ke smlouvě o dílo**

**č. smlouvy objednatele: DP/0698/2019/Ka**

**č. smlouvy zhotovitele: DZ 19010041/Mi**

**mezi těmito smluvními stranami:**

**Fakultní nemocnice Brno**

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení ČNB

Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

**Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

se sídlem společnosti: Metrostav a.s., divize 1, Vídeňská 121, 619 00  Brno

bankovní spojení Raiffeisen Bank a.s.

č.ú. 1021107725/5500

zastoupen Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1

**Vedoucí člen sdružení:**

**Metrostav a.s.**

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO 00014915

DIČ CZ00014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B spisová značka 758

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1809071/0100

zastoupen Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1

**Člen sdružení:**

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00

IČO 46342796

DIČ CZ46342796

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně

v oddíle B spisová značka 695

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu: 7507621/0100

zastoupen Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize – divize M- Morava

**Člen sdružení:**

**UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO 03902447

DIČ CZ03902477

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně

v oddíle B spisová značka 7272

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu: 64645641/0100

zastoupen Martinem Řehůřkem, místopředsedou představenstva

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé

v následujícím znění:

1. **Předmět dodatku**

Smluvní strany se v souladu s ust. 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a s ohledem na potřebu změny díla vyvolanou zjištěnými skutečnostmi v průběhu plnění, které zadavatel i přes veškerou péči nemohl předvídat, a které spočívají zejména v níže uvedených změnách:

1. Dodatek řeší nově vzniklé práce a dodávky v průběhu stavby. Tyto nově vzniklé práce a dodávky jsou specifikované v rozpočtech jednotlivých změnových listů. Nově vzniklé práce a dodávky byly vyvolané zejména odkrytím stávajících konstrukcí s dopadem do řešení nových konstrukcí, novými požadavky objednatele (uživatele), dořešením detailů se zadávací projektovou dokumentací.

dohodly na níže uvedených úpravách smlouvy.

1. **Cena díla**

 Smluvní strany dohodly na novém znění článku V. SoD Cena díla, který nově zní:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši a bez DPH

**533 422 198,02 Kč**

(slovy: pět set třicet tři milionů čtyři sta dvacet dva tisíc jedno sto osmdesát devět korun českých dva haléře).

Sazba DPH 21%  **112 018 661,58 Kč**

Cena celkem včetně DPH**645 440 859,60 Kč**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Název části soupisu prací | Smluvní cena v Kč bez DPH | |
| FN Brno - Psychiatrická klinika - Sadové a venkovní úpravy | 3 909 801,10 Kč | |
| FN - Psychiatrická klinika - PK | 498 708 676,93 Kč | |
| FN - Psychiatrická klinika - CDZ-K | 30 803 719,99 Kč | |
| **Cena celkem** | **533 422 198,02 Kč** | |

1. **Ostatní ustanovení**
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.
3. **Závěrečná ustanovení**
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
5. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel tři.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 smlouvy je:

Příloha č. 1 – Změnové listy ozn. ZL075 – ZL130 vč. položkového rozpočtu

1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 3 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

 V Brně dne …….…….                                                               V Brně dne …………..

      za objednatele                                                                           za zhotovitele

……………………                                                                …………………………

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.                                              Ing. Václav Apolín

ředitel                                                    ředitel  divize 1

   Metrostav a.s.

.…………………………

Ing. Jaromír Pelinka, MBA,

ředitel divize M – Morava

OHL ŽS, a.s.

…………………………..

Martin Řehůřek, MBA

místopředseda představenstva

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.