Dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti na řešení dílčího projektu

Zpracování živočišných odpadů

dále jen „Dodatek“

Článek I.

# Smluvní strany

Hlavní příjemce:

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Sídlo: Rozvojová 135/2, 165 02 Praha 6

Zastoupený: Ing. Miroslavem Punčochářem, CSc., DSc., ředitelem

IČO: 67985858

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Praha 5

č. účtu:

(dále jen „ÚCHP“ nebo „hlavní příjemce“)

Další účastník:

BRIKLIS, spol. s r. o.

se sídlem: Táborská 335, 391 75 Malšice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Medkem, jednatelem

IČO: 43833497

Bankovní spojení: ČSOB Tábor

Č. účtu:

vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 755

(dále jen „BRIKLIS“)

a

České vysoké učení technické v Praze

Se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Zastoupené: doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem

IČO: 68407700

Bankovní spojení: Komerční banka

Č. účtu:

(dále jen „ČVUT“)

a

Česká zemědělská univerzita v Praze

Se sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

Zastoupena: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem

IČO: 60460709

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Č. účtu:

(dále jen „ČZU“)

a

EcoFuel Laboratories, spol. s r. o.

se sídlem: Ocelářská 392/9, 190 00, Praha 8 – Libeň

Zastoupená: Ing. Petrem Kaštánkem, Ph.D., jednatelem

IČO:  28973852

Bankovní spojení: ČSOB Praha 2

Č. účtu: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157047

(dále jen „ECOFUEL“)

a

RABBIT Trhový Štěpánov a.s.

se sídlem: Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Jandejskem, CSc., předsedou představenstva

IČO: 18622437

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Č. účtu: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 934

(dále jen „RABBIT“)

a

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

se sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice

Zastoupená: Prof. Dr. Ing. Daliborem Vojtěchem – prorektorem pro vědu a výzkum

(dále jen „VŠCHT“)

IČO: 60461373

Bankovní spojení: ČSOB a. s.

Č. účtu:

(dále jen „VŠCHT“)

a

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

Zastoupený: Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc., ředitelem

IČO: 00027073

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu:

(dále jen „VÚKOZ“)

všichni společně dále též jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na změnách a doplnění Smlouvy o účasti na řešení dílčího projektu Zpracování živočišných odpadů následovně:

Článek II.

# Financování dílčího projektu

- Předpokládané uznané a způsobilé náklady na řešení dílčího projektu a přiznaná alikvotní výše podpory z uznaných nákladů dalších účastníků jsou uvedeny v Kč:

Celkové vyčíslení zdrojů podpory dílčího projektu „Zpracování živočišných odpadů“

| Kategorie | Jednotka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
| Podpora | Kč | 10 175 736 |
| Neveřejné zdroje | Kč | 2 274 600 |
| Zdroje celkem | Kč | 12 450 336 |

Z toho

ÚCHP:

| Kategorie | Jednotka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
| Podpora | Kč | 4 097 000 |
| Neveřejné zdroje | Kč | 0 |
| Zdroje celkem | Kč | 4 097 000 |

Další účastník BRIKLIS:

| Kategorie | Jednotka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
| Podpora | Kč | 0 |
| Neveřejné zdroje | Kč | 275 000 |
| Zdroje celkem | Kč | 275 000 |

Další účastník ČVUT:

| Kategorie | Jednotka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
| Podpora | Kč | 508 000 |
| Neveřejné zdroje | Kč | 0 |
| Zdroje celkem | Kč | 508 000 |

Další účastník ČZU:

| Kategorie | Jednotka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
| Podpora | Kč | 349 200 |
| Neveřejné zdroje | Kč | 0 |
| Zdroje celkem | Kč | 349 200 |

Další účastník Eco Fuel:

| Kategorie | Jednotka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
| Podpora | Kč | 0 |
| Neveřejné zdroje | Kč | 100 000 |
| Zdroje celkem | Kč | 100 000 |

Další účastník Rabbit:

| Kategorie | Jednotka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
| Podpora | Kč | 0 |
| Neveřejné zdroje | Kč | 1 899 600 |
| Zdroje celkem | Kč | 1 899 600 |

Další účastník VŠCHT:

| Kategorie | Jednotka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
| Podpora | Kč | 4 557 000 |
| Neveřejné zdroje | Kč | 0 |
| Zdroje celkem | Kč | 4 5573 000 |

Další účastník VÚKOZ:

| Kategorie | Jednotka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
| Podpora | Kč | 664 536 |
| Neveřejné zdroje | Kč | 0 |
| Zdroje celkem | Kč | 664536 |

O přesné výši finančních prostředků na rok 2022 budou další účastníci informováni hlavním příjemcem nejpozději do 30. 11. 2021 po upřesnění spoluúčasti firem na dílčích projektech a schválení Radou NCK BIOCIRTECH.

Článek III.

Výsledky dílčího projektu

- Předpokládané výsledky dílčího projektu jsou tyto:

TN01000048/01 – V008

Frakce obsahující kyseliny asparagovou a glutamovou z hydrolyzátu dle výsledku V002 pro čištění odpadních vod, kontaminovaných ionty kovů

Druh výstupu/výsledku:                        Gfunk  – funkční vzorek

Termín dosažení výstupu/výsledku:    12/2021

TN01000048/01 – V009

Stabilizované hnojivo z hydrolyzátu dle výsledku V002

Druh výstupu/výsledku:                         Gfunk  – funkční vzorek

Termín dosažení výstupu/výsledku:    12/2021

TN01000048/01 – V010

Probiotický přípravek pro psy z hydrolyzátu VŽP ze zpracování drůbeže

Druh výstupu/výsledku:                         Gfunk  – funkční vzorek

Termín dosažení výstupu/výsledku:    12/2021

TN01000048/01 – V011

Bioaktivní přípravek z hydrolyzátu VŽP ze zpracování drůbeže

Druh výstupu/výsledku:                         Gfunk  – funkční vzorek

Termín dosažení výstupu/výsledku:    12/2021

TN01000048/01 – V012

Frakce hydrolyzátů s optimalizovaným obsahem osových proteinů

Druh výstupu/výsledku:                         Gfunk  – funkční vzorek

Termín dosažení výstupu/výsledku:    12/2021

TN01000048/01 – V013

Zhodnocení environmentálních dopadů a ekonomických aspektů u hlavního a vedlejšího produktu

Druh výstupu/výsledku:                   	O  – ostatní výsledek

Termín dosažení výstupu/výsledku:    	6/2022

TN01000048/01 – V014

Vyhodnocení hydrolýzy různých živočišných odpadů

Druh výstupu/výsledku:                   	O  – ostatní výsledek

Termín dosažení výstupu/výsledku:    	12/2021

TN01000048/01 – V015

Probiotický přípravek pro psy na bázi vedlejších živočišných produktů

Druh výstupu/výsledku:                   	Fuzit – užitný vzor

Termín dosažení výstupu/výsledku:    	12/2022

TN01000048/01 – V016

Ověřená technologie přípravy frakce z hydrolyzátu dle výsledku V002 pro čištění odpadních vod, kontaminovaných ionty kovů

Druh výstupu/výsledku:                        Ztech  – ověřená technologie

Termín dosažení výstupu/výsledku:    12/2022

TN01000048/01 – V017

Frakce hydrolyzátů s optimalizovaným obsahem osových proteinů

Druh výstupu/výsledku:                         Fuzit – užitný vzor

Termín dosažení výstupu/výsledku:    12/2022

TN01000048/01 – V018

Bioaktivní přípravek izolovaný z vedlejších živočišných produktů

Druh výstupu/výsledku:                   	Gfunk  – funkční vzorek

Termín dosažení výstupu/výsledku:    	12/2022

TN01000048/01 – V019

Ekonomicko-environmentální studie hydrolýzy živočišných odpadů

Druh výstupu/výsledku:                   	O  – ostatní výsledek

Termín dosažení výstupu/výsledku:    	12/2022

TN01000048/01 – V020

Testování stabilizovaného hnojiva z hydrolyzátu dle výsledku V002

Druh výstupu/výsledku:                         O  – ostatní

Termín dosažení výstupu/výsledku:    2/2022

Článek IV.

# Závěrečná ujednání

- Smluvní strany poskytují souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Další účastníci berou na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí hlavní příjemce, který je dále povinen další účastníky o uveřejnění Dodatku přiměřeným způsobem vyrozumět. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku.

- Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tento Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží hlavní příjemce a jedno vyhotovení obdrží každý další účastník.

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti na řešení dílčího projektu

Zpracování živočišných odpadů

Za Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.:

V				dne:				Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.

ředitel

Dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti na řešení dílčího projektu

Zpracování živočišných odpadů

Za BRIKLIS, spol. s. r. o.:

V				dne:				Ing. Miroslav Medek

jednatel

Dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti na řešení dílčího projektu

Zpracování živočišných odpadů

Za České vysoké učení technické v Praze:

V				dne:				doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

rektor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti na řešení dílčího projektu

Zpracování živočišných odpadů

Za Českou zemědělskou univerzitu v Praze:

V				dne:				prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

rektor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti na řešení dílčího projektu

Zpracování živočišných odpadů

Za EcoFuel Laboratories, spol. s. r. o.:

V				dne:				Ing. Petr Kaštánek, Ph.D.

jednatel

Dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti na řešení dílčího projektu

Zpracování živočišných odpadů

Za RABBIT Trhový Štěpánov, a. s.:

V					dne:			Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.

předseda představenstva

Dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti na řešení dílčího projektu

Zpracování živočišných odpadů

Za Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze:

V				dne:				prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

prorektor pro vědu a výzkum

Dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti na řešení dílčího projektu

Zpracování živočišných odpadů

Za Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.:

V				dne:					doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.

ředitel