DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace

„III/34711 Skuhrov, opěrná zeď v km 11.570 - 11.585“

*Číslo smlouvy objednatele: 154/2020 - KSÚSV*

*Číslo smlouvy zhotovitele: D20111*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

| technických: | tel.: e-mail: |
| --- | --- |
| Bankovní spojení:  Číslo účtu: | Komerční banka, a.s. |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Telefon:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina (dále jen „**Objednatel“**)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

**Článek 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost** |
| se sídlem: | Libouchec č. p. 505, 403 35 Libouchec |

**zastoupený:**

|  |  |
| --- | --- |
| zapsán v: | živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ústí nad Labem |

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojení:  Č. účtu : | KB a.s. |
| IČO: | 28693094 |
| DIČ: | CZ28693094 |

Telefon:

E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel“)**

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 na ukončení plnění v rozpracovanosti. Důvodem je nesouhlas majitelů pozemku - SJM Vladimír a Helena Jechovi, parc. č. 61, k. ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu, se zvětšením záboru.
2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně ceny díla tímto způsobem:

**Původní cena díla bez DPH**

**78.000,00 Kč**

**21.000,00 Kč**

**57.000,00 Kč**

11.970,00 Kč

**68.970,00 Kč**

**Méněpráce**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH**

DPH 21%

**Nově sjednaná cena včetně DPH**

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 154/2020 - KSÚSV uzavřené dne 18. 9. 2020 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
  2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
  4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
  6. Nedílnou přílohou je Žádost o ukončení plnění v rozpracovanosti ze dne 19. 2. 2021.

Přílohy:

Žádost o ukončení plnění v rozpracovanosti ze dne 19. 2. 2021

Zhotovitel:

V

dne:

Ing. Marta Nováková

Objednatel:

V Jihlavě dne:

Ing. Radovan Necid  
ředitel

© dipont

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Kosovská 1122/16;

586 01 Jihlava

ÚSTÍ NAD LABEM, 19.2.2021 č.j.: 47 /2020

Vyřizuje:

M:

E:

Věc: „III/3471 Skuhrov, opěrná zeď v km 11,570 - 11.585“

(žádost dodatek na ukončení plnění v rozpracovanosti )

Žádáme zdvořile o dodatek na ukončení prací v rozpracovanosti ke **smlouvě o dílo č. 154/2020 -**

**KSÚSV (D20111**) ze dne 18. 9. 2020 na zpracování projektové dokumentace k akci:

„III/3471 Skuhrov, opěrná zeď v km 11,570 - 11.585“

Důvodem je nesouhlas majitelů pozemku (č. 61 k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu,

se zvětšením záboru. Při zadání variantního řešení byl předpoklad, že bude možné zeď opravit ve stávající poloze, což se v průběhu zpracování variantní PD ukázalo jako nereálné.

Vzhledem k tomu, že přes veškerou snahu projektanta nebylo možné získat souhlasné stanovisko

k navrženému technickému řešení od účastníků stavebního řízení, nebude podána žádost o stavební povolení v termínu dle smlouvy a práce na zakázce byly dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem ukončeny k datu 5.2.2021.

V tabulce níže je přehled činností na zakázce k datu ukončení prací:

**1) Tabulka rozpracovanosti:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis činností** | stav rozpracovanosti | nabídková cena | cena dle rozpracovanosti |
| Geodetické zaměření | 100% | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) | 100% | 38 000,00 Kč | 38 000,00 Kč |
| Inženýrská činnost | 50% | 14 000,00 Kč | 7 000,00 Kč |
| Dopracování dokumentace - PDPS | 0% | 14 000,00 Kč | 0 Kč |
|  |  |  |  |
| **Cena celkem (bez DPH)** |  |  | **57 000,00 Kč** |
| **DPH (21%)** |  |  | **11 970,00 Kč** |
| **CENA CELKEM** |  |  | **68 970,00 Kč** |

Za objednatele potvrzuje:

Podpis a razítko

Datum:

Bankovní spojení:

KB a.s. I číslo účtu:

**Identifikace společnosti:**

IČ: 28693094

DIČ: CZ28693094

Sídlo společnosti:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost

Libouchec 505, 403 35 Libouchec (ČR)

Pobočka Ústí nad Labem:

Klíšská 1432/18

400 01 Ústí nad Labem

[www.dipont.cz](http://www.dipont.cz)