**DODATEK č. 2**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 16/2020/I/Hol**

uzavřené podle  § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**

**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec** Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolašová, starostka města

Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail:

(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:**  **RSE Project s.r.o.**   **Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice**

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Romanem Kopřivou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu :

DIČ: CZ29398266

IČO: 29398266

Telefon:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38874

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 16/2020/I/Hol, jehož předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), pro provádění stavby (DPS), včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání pravomocného stavebního povolení k realizaci stavby „**Bílovec, ul. Na Samotě – rekonstrukce místní komunikace, stávající ul. vpustí včetně napojení“** (dále jen „Smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na změně části textu Smlouvy o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1 a prohlášení o nesporných skutečnostech, konkrétně části článku III. Doba plnění, a to na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 24.2.2021. Důvodem úpravy původního termínu plnění předmětu díla je vyhlášení nouzového stavu v ČR vlivem výskytu koronaviru SARS CoV-2 a s tím spojených karanténních opatření a dále z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých během jednání s vlastníkem technické infrastruktury, které se týkají technického řešení a koordinace investičních záměrů.

**Článek III. Doba plnění, bod 1., písm. a) se mění takto:**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet nákladů a předání pravomocného vydání stavebního povolení  **do 55 týdnů od podpisu smlouvy o dílo**

**2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo,** ve znění jejího dodatku č. 1 a prohlášení o nesporných skutečnostech, ,**zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

3) Tento dodatek je sepsán v 5-ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu; objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne 30.3.2021 V Ostravě  dne ……………

### Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………. …………………………………… Mgr. Renata Mikolašová, Ing. Roman Kopřiva

starostka města jednatel společnosti