**Č.j. PK/584/2021**

**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. PK/2163/2020**

**uzavřené dne 20. 10. 2020 včetně dodatků**

**(dále jen „smlouva“)**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1**

příspěvková organizace hl.m.Prahy zřízena usnesením RHMP č.550 z 3.4.2001,

zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38, zapsaná v RARIS

Sídlem: Na Rejdišti 1/77, 110 00 Praha 1

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem konzervatoře

IČ: 70837911

DIČ: CZ70837911

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

**a**

Obchodní firma**: Pavel Ženíšek**

Sídlem: Praha 5, Košíře, U tenisu 352/4

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 16876237

DIČ:

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**tímto uzavírají následující dodatek k výše uvedené smlouvě:**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly **na změně termínu plnění smlouvy**

specifikovaném ve čl. 6 odst. 2 smlouvy a čl. 3 dodatku č. 1 ze dne 25. 01. 2021 (dále jen „dodatek č. 1“) Změnu termínu plnění jim umožňuje právo objednatele prodloužit termín plnění až o 12 měsíců, které si vyhradil v čl. 5 dodatku č. 1.

1. Termín plnění v dodatku č. 1 byl vymezen následovně:

 *Termín plnění: do 28. 03. 2021. Přesný termín předání díla sdělí zhotovitel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.*

1. **Nový termín plnění po změně:**

*Termín plnění:* ***do 20. 12. 2021.*** *Přesný termín předání díla sdělí zhotovitel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.*

1. **Odůvodnění změny:**
* Vlivem protiepidemiologických opatření proti onemocnění COVID-19 dochází ke zpoždění realizace díla a dodávek některých speciálních komponentů ze zahraničí.
1. Smluvní strany se vzdávají nároků na smluvní pokuty a úroky z prodlení, které vznikly ode dne uzavření smlouvy do dne uzavření tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. PK/2163/2020 a dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
5. Pokud má objednatel povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) se zhotovitelem vč. jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně uhrazenou cenu plnění, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem, byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tento dodatek má 3 strany, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze, dne 31. 03. 2021 V Praze, dne 31. 03. 2021

----------------------------------- -----------------------------------

objednatel zhotovitel