**DODATEK č. 2**

ke smlouvě uzavřené dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, dne 18. 2. 2020, číslo smlouvy **00680/INV** (dále jen „**Smlouva**“)

mezi:

**MERO ČR, a.s.**

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 60193468

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: x

zastoupená Ing. Jaroslavem Kociánem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, členem představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**TIPA Telekom plus a.s.**

se sídlem Třebíč Hrotovická 169, PSČ 674 01

IČO: 27746631

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5035

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: x

zastoupena Ing. Zdeňkem Nejedlým, místopředsedou představenstva a Ing. Vítězslavem Krátkým, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

**I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

* 1. Vzhledem k objektivním okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nastaly v přímé souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 a které způsobily dočasnou nemožnost plnění smlouvy, se smluvní strany v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla

Odst. 3.3 Smlouvy se mění a nově zní takto:

*„3.3 Termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději do 5.12.2020.“*

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.
2. Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným ke dni uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za Objednatele: |  | Za Zhotovitele: |
| V Kralupech nad Vltavou dne  |  | V Třebíči dne |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. Jaroslav Kociánpředseda představenstva\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. Zdeněk Dundrčlen představenstva |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. Zdeněk Nejedlýmístopředseda představenstva\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. Vítězslav Krátkýčlen představenstva |