**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O UMÍSTĚNÍ PROPAGAČNÍHO ZAŘÍZENÍ**

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

se sídlem: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1

IČO: 7503233

Zastoupený: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou

na straně jedné (dále jen „**NPÚ**“)

a

**Centrum pro regionální rozvoj České republiky,** státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

se sídlem: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice

IČO: 04095316

DIČ: neplátce DPH

Zastoupené: Ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem

na straně druhé (dále jen „**Centrum**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění propagačního zařízení**

(dále jen „**Dodatek**“).

**I.**

**Preambule**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 7. 1. 2021 smlouvu o umístění propagačního zařízení (dále jen „**Smlouva**“), kterou se dohodly na podmínkách umístění propagačních rámů (dále jen „**Zařízení**“) na vybraných památkových objektech a poskytnutí dalších souvisejících služeb ze strany NPÚ Centru.
2. Smluvní strany dále prohlašují, že v souvislosti s ohrožením zdraví a životů lidí v důsledku nekontrolovaného šíření koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky došlo od 27. 2. 2021 k opětovnému vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky a byla přijata i další opatření ze strany orgánů veřejné moci k zamezení nekontrolovatelného šířením koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky, zejména opatření týkající se omezení pohybu osob, omezení konání hromadných akcí apod.
3. V důsledku uvedených událostí není objektivně možné, aby byl splněn v čl. IV. odst. 4 Smlouvy dohodnutý termín instalace Zařízení na jednotlivých památkových objektech, a to do konce 1. kvartálu 2021.
4. S ohledem na výše uvedené NPÚ a Centrum uzavírají v souladu s čl. IV. odst. 4 (poslední věta) a čl. X. odst. 4 Smlouvy tento Dodatek, kterým prodlužují termín instalace Zařízení na jednotlivých památkových objektech.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, na změně Smlouvy takto:

Článek IV. odst. 4 Smlouvy se nahrazuje článkem tohoto znění:

*„Instalace Zařízení na Místo instalace v jednotlivých Objektech bude realizována po dohodě s NPÚ a jednotlivými správci Objektů, a to průběžně ode dne podpisu této Smlouvy až do konce 2. kvartálu 2021; v případě potřeby mohou smluvní strany termín instalace Zařízení upravit.“*

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
  2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Centrum a NPÚ obdrží jedno vyhotovení. Účastníci této smlouvy mohou tento Dodatek podepsat v elektronické podobě, a to za použití elektronických podpisů (tj. zaručeného elektronického podpisu či kvalifikovaného elektronického podpisu), a to v souladu s ust. § 561 odst. 1 občanského zákoníku a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce; v takovém případě bude tento Dodatek vyhotoven v jednom vyhotovení, které má povahu originálu.
  3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za Národní památkový ústav za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. arch. Naděžda Goryczková Ing. Zdeněk Vašák

generální ředitelka generální ředitel