|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 4 |
| Zhotovitel: | RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | Datum: 10.9.2020 |
| Název akce: **Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216****Dodávka nábytku do odborných učeben** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 10.9.2020 | poštou[ ]  | e-mailem[x]  | faxem[ ]  | osobně[ ]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
|  |
|  |
| **Předmět změny:** pol. N32 – zrcadlo se sklápěcím mechanizmem**Popis a zdůvodnění změny:**Typový výrobek nemá požadovaný rozměr zrcadla 600x500mm. Dodaný výrobek má rozměr 600x400mm. Cena dle kupní smlouvy byla 7.980Kč. Nová cena dodaného zrcadla je 7.270Kč. Úspora -710Kč/ks. Byly dodány 2ks.Celkem vícepráce 14 540,- KčCelkem méněpráce - 15 960,- Kč |
| Počet připojených listů specifikací: 0  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| Oznámení vydává: RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín

|  |
| --- |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: * N32 - úpravy šířky dodaného zrcadla nemá vliv na funkci a užívání daného výrobku
 |
| Příloha: rekapitulace |

|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 4 |
| Zhotovitel: | RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín |
| Změnový list vystavil: | Ing. Jiří Schindler |
| Datum:  | 10.9.2020 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Předmět změny:** pol. N32 – zrcadlo se sklápěcím mechanizmem |
| Počet připojených listů specifikací:  | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH:**- 15 960,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:**14 540,- Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **- 1 420,- Kč** |   |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |  |
| Datum:  | Datum: 10.9.2020 |

  |