Smlouva o dílo č. 3/AQ/2020

  - „Nová přípojka termální vody pro Aquacentrum Teplice“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

DODATEK č. 1

I.

Smluvní strany

1.1	Objednatel 		:  Aquacentrum Teplice

Zastoupený		:  Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem Aquacentra

Sídlo			:  Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice

IČ			:  68975490

DIČ 			:  CZ 68975490

Bankovní spojení	:  Komerční banka, a.s.

č.ú.         	           	:  27-1407030257/0100

datová schránka	:  7u5xjgd

(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel		:  HENNLICH s.r.o.

Zastoupený		:  Ing. Tomášem Holčákem, vedoucím o.z. G-TERM na základě plné moci

Sídlo			:  Českolipská 9, 412 01 Litoměřice

IČ			:  4869446

DIČ			:  CZ 4869446

Bankovní spojení 	:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č.ú. 			:  6717778001/2700

datová schránka	:  hszcexq

kontaktní telefon	:  416 711 600

kontaktní e-mail	:  holcak@hennlich.cz

(dále jen zhotovitel)

      - II.

Úvod

2.1	Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění ze strany zhotovitele je vypracování dokumentace pro společné (územní a stavební) povolení a inženýrská činnost k zajištění jejího projednání s DOSS (DSpP a IČ), na akci „Nová přípojka termální vody pro Aquacentrum Teplice.“ v rozsahu a obsahu ve skladbě dle vyhlášky 499/206Sb., příloha č. 9 v platném znění.

2.2	S ohledem na mimořádná opatření, vyhlášená Vládou ČR v důsledku pandemie nemoci COVID-19   došlo k tak mimořádným a nepředvídatelným okolnostem, jež znemožnily provedení díla ve sjednaném termínu a smluvní strany se proto dohodly na změně termínu provedení díla tak, jak je uvedeno dále v toto Dodatku.

III.

Předmět Dodatku č. 1

      - 1.  Smlouva se mění v jejím článku VI. Doba plnění díla tak, že odstavec  6.1 po změně zní :

„6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle článku 2 této smlouvy

1) podpis SOD

2) předání podkladů, prohlídka místa				     do 10 prac. dní od 1)

3) vypracování DSpP k připomínkám	40 prac. dní od 2)

4) připomínkování objednavatele	předpoklad 10 prac. dní od 3)

5) DPS finální verze	do 30.04. 2021

6) IČ projednání s DOSS a podání žádosti na SÚ	předpoklad 45 prac. dní od 5)“

      - 2. Ostatní ujednání Smlouvy, jež nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

      - IV.

Ostatní a závěrečná  ujednání Dodatku

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotoveních.

2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku, že jej uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni jedné nebo druhé strany. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Dodatek jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.

3. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv, jež zajišťuje Objednatel. Dnem zveřejnění nabývá Dodatek účinnosti.

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Teplicích, dne: ……………………..			V Litoměřicích, dne: ……………………...

…………………………………………………			…………………………………………………

Ing. Michael Paraska                    				Ing. Tomáš Holčák

ředitel		     vedoucí o.z.