Zahájení

ID

Název úkolu

Doba trvání

Dokončení

1

PN Bohnice - nový pavilon SO-02

dny

386

16.11. 20

06.12. 21

2

Předání a převzetí staveniště

dny

0

16.11. 20

16.11. 20

3

Zahájení stavebních prací - přípravné práce

10

dny

16.11. 20

25.11. 20

4

Zemní práce - pod objektem SO02 - zahájení

9

dny

16.11. 20

24.11. 20

5

Archeologický průzkum

5

dny

25.11. 20

29.11. 20

6

Změna založení - prostoje

25

dny

30.11. 20

24.12. 20

7

Zemní práce - pod objektem SO02 - dokončení

13

dny

25.12. 20

06.01. 21

8

Zemní práce - mimo objekt SO02

136

dny

16.11. 20

31.03. 21

9

Komunikace

150

dny

01.04. 21

28.08. 21

10

Sadové úpravy

113

dny

10.06. 21

30.09. 21

11

Kanalizace splašková včetně přeložek

71

dny

29.11. 20

07.02. 21

12

Kanalizace dešťová

74

dny

01.02. 21

15.04. 21

13

Vodovodní přípojka

30

dny

01.04. 21

30.04. 21

14

Zakládání

85

dny

07.01. 21

07.04. 21

15

Přerušení - nepříznivé klimatické podmínky

dny

6

10.02. 21

15.02. 21

16

Svislé a kompletní konstrukce

60

dny

08.04. 21

06.06. 21

17

Vodorovné konstrukce

50

dny

08.05. 21

26.06. 21

18

Izolace proti vodě spodní stavby

dny

14

07.06. 21

20.06. 21

19

Střešní souvrství

50

dny

27.06. 21

15.08. 21

20

Montáž záchytného systému

dny

30

16.08. 21

14.09. 21

21

Vnější výplně otvorů

dny

21

11.06. 21

01.07. 21

22

Výměníková stanice

dny

50

04.05. 21

22.06. 21

23

Zdravotně technické instalace - hrubé rozvody

dny

60

24.05. 21

22.07. 21

24

Silnoproudá elektrotechnika - hrubé rozvody

dny

60

24.05. 21

22.07. 21

25

Areálové rozvody NN

30

dny

24.05. 21

22.06. 21

26

Veřejné osvětlení

dny

80

30.06. 21

17.09. 21

27

Slaboproudá elektroinstalace - hrubé rozvody

dny

60

24.05. 21

22.07. 21

28

Mediplyny - hrubé rozvody

60

dny

24.05. 21

22.07. 21

29

Měření a regulace - hrubé rozvody

60

dny

24.05. 21

22.07. 21

30

Vnitřní omítky

80

dny

03.07. 21

20.09. 21

31

Vzduchotechnika a chlazení

50

dny

12.08. 21

30.09. 21

32

Konstrukce zámečnické

90

dny

27.06. 21

24.09. 21

33

Konstrukce tesařské

dny

50

27.07. 21

14.09. 21

34

Lešení

dny

52

26.07. 21

15.09. 21

35

Fasáda

50

dny

27.07. 21

14.09. 21

36

Konstrukce klempířské

40

dny

31.08. 21

09.10. 21

37

Bleskosvod

dny

30

10.10. 21

08.11. 21

38

Konstrukce suché výstavby

dny

80

24.05. 21

11.08. 21

39

Vytápění

dny

60

21.06. 21

19.08. 21

40

Hrubé podlahy včetně tepelných izolací

30

dny

05.08. 21

03.09. 21

41

Dokončovací práce - obklady

dny

60

23.07. 21

20.09. 21

42

Podlahy lité

dny

30

14.09. 21

13.10. 21

43

Podlahy povlakové

dny

40

14.09. 21

23.10. 21

44

Malby

50

dny

01.09. 21

20.10. 21

45

Kompletace profesí

dny

60

11.09. 21

09.11. 21

46

Montáž vnitřních výplní otvorů

dny

40

24.10. 21

02.12. 21

47

Montáž truhlářských prvků

dny

40

24.10. 21

02.12. 21

48

Montáže ostatních prvků

43

dny

21.10. 21

02.12. 21

49

Montáž dopravních zařízení (výtahy)

dny

70

04.09. 21

12.11. 21

50

Ostatní práce, funkční a provozní zkoušky

30

dny

07.11. 21

06.12. 21

51

Přejímka objektu

14

dny

23.11. 21

06.12. 21

52

Předání a převzení díla

0

dny

06.12. 21

06.12. 21



16.11.



06.12.

02.

09.

16.

23.

30.

07.

14.

21.

28.

04.

11.

18.

25.

01.

08.

15.

22.

01.

08.

15.

22.

29.

05.

12.

19.

26.

03.

10.

17.

24.

31.

07.

14.

21.

28.

05.

12.

19.

26.

02.

09.

16.

23.

30.

06.

13.

20.

27.

04.

11.

18.

25.

01.

08.

15.

22.

29.

06.

13.

XI 2020

XII 2020

I 2021

II 2021

III 2021

IV 2021

V 2021

VI 2021

VII 2021

VIII 2021

IX 2021

X 2021

XI 2021

XII 2021

Stránka 1