Zahájení

ID

Název úkolu

Doba trvání

Dokončení

1

PN Bohnice - nový pavilon SO-02

 dny

386

16.11. 20

06.12. 21

2

Předání a převzetí staveniště

 dny

0

16.11. 20

16.11. 20

3

Zahájení stavebních prací - přípravné práce

10

 dny

16.11. 20

25.11. 20

4

Zemní práce - pod objektem SO02 - zahájení

9

 dny

16.11. 20

24.11. 20

5

Archeologický průzkum

5

 dny

25.11. 20

29.11. 20

6

Změna založení - prostoje

25

 dny

30.11. 20

24.12. 20

7

Zemní práce - pod objektem SO02 - dokončení

13

 dny

25.12. 20

06.01. 21

8

Zemní práce - mimo objekt SO02

136

 dny

16.11. 20

31.03. 21

9

Komunikace

150

 dny

01.04. 21

28.08. 21

10

Sadové úpravy

113

 dny

10.06. 21

30.09. 21

11

Kanalizace splašková včetně přeložek

71

 dny

29.11. 20

07.02. 21

12

Kanalizace dešťová

74

 dny

01.02. 21

15.04. 21

13

Vodovodní přípojka

30

 dny

01.04. 21

30.04. 21

14

Zakládání

85

 dny

07.01. 21

07.04. 21

15

Přerušení - nepříznivé klimatické podmínky

 dny

6

10.02. 21

15.02. 21

16

Svislé a kompletní konstrukce

60

 dny

08.04. 21

06.06. 21

17

Vodorovné konstrukce

50

 dny

08.05. 21

26.06. 21

18

Izolace proti vodě spodní stavby

 dny

14

07.06. 21

20.06. 21

19

Střešní souvrství

50

 dny

27.06. 21

15.08. 21

20

Montáž záchytného systému

 dny

30

16.08. 21

14.09. 21

21

Vnější výplně otvorů

 dny

21

11.06. 21

01.07. 21

22

Výměníková stanice

 dny

50

04.05. 21

22.06. 21

23

Zdravotně technické instalace - hrubé rozvody

 dny

60

24.05. 21

22.07. 21

24

Silnoproudá elektrotechnika - hrubé rozvody

 dny

60

24.05. 21

22.07. 21

25

Areálové rozvody NN

30

 dny

24.05. 21

22.06. 21

26

Veřejné osvětlení

 dny

80

30.06. 21

17.09. 21

27

Slaboproudá elektroinstalace - hrubé rozvody

 dny

60

24.05. 21

22.07. 21

28

Mediplyny - hrubé rozvody

60

 dny

24.05. 21

22.07. 21

29

Měření a regulace - hrubé rozvody

60

 dny

24.05. 21

22.07. 21

30

Vnitřní omítky

80

 dny

03.07. 21

20.09. 21

31

Vzduchotechnika a chlazení

50

 dny

12.08. 21

30.09. 21

32

Konstrukce zámečnické

90

 dny

27.06. 21

24.09. 21

33

Konstrukce tesařské

 dny

50

27.07. 21

14.09. 21

34

Lešení

 dny

52

26.07. 21

15.09. 21

35

Fasáda

50

 dny

27.07. 21

14.09. 21

36

Konstrukce klempířské

40

 dny

31.08. 21

09.10. 21

37

Bleskosvod

 dny

30

10.10. 21

08.11. 21

38

Konstrukce suché výstavby

 dny

80

24.05. 21

11.08. 21

39

Vytápění

 dny

60

21.06. 21

19.08. 21

40

Hrubé podlahy včetně tepelných izolací

30

 dny

05.08. 21

03.09. 21

41

Dokončovací práce - obklady

 dny

60

23.07. 21

20.09. 21

42

Podlahy lité

 dny

30

14.09. 21

13.10. 21

43

Podlahy povlakové

 dny

40

14.09. 21

23.10. 21

44

Malby

50

 dny

01.09. 21

20.10. 21

45

Kompletace profesí

 dny

60

11.09. 21

09.11. 21

46

Montáž vnitřních výplní otvorů

 dny

40

24.10. 21

02.12. 21

47

Montáž truhlářských prvků

 dny

40

24.10. 21

02.12. 21

48

Montáže ostatních prvků

43

 dny

21.10. 21

02.12. 21

49

Montáž dopravních zařízení (výtahy)

 dny

70

04.09. 21

12.11. 21

50

Ostatní práce, funkční a provozní zkoušky

30

 dny

07.11. 21

06.12. 21

51

Přejímka objektu

14

 dny

23.11. 21

06.12. 21

52

Předání a převzení díla

0

 dny

06.12. 21

06.12. 21

16.11.

06.12.

02.

09.

16.

23.

30.

07.

14.

21.

28.

04.

11.

18.

25.

01.

08.

15.

22.

01.

08.

15.

22.

29.

05.

12.

19.

26.

03.

10.

17.

24.

31.

07.

14.

21.

28.

05.

12.

19.

26.

02.

09.

16.

23.

30.

06.

13.

20.

27.

04.

11.

18.

25.

01.

08.

15.

22.

29.

06.

13.

XI 2020

XII 2020

I 2021

II 2021

III 2021

IV 2021

V 2021

VI 2021

VII 2021

VIII 2021

IX 2021

X 2021

XI 2021

XII 2021

Stránka 1