DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

jejímž předmětem je dílo: ,,**Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30** /dále ,,smlouva o dílo"/

mezi smluvními stranami

 **Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30**

sídlo: Jiráskova 30, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín

IČO: 601 16 781

DIČ: CZ60116781

číslo účtu:

*jednající prostřednictvím: Mgr. Miloš Chlumský, ředitel*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

**a**

 ***JOKAS s.r.o.***

sídlo: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Měník

IČO: 259 30 168

DIČ: CZ25930168

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B, vložka 1689

číslo účtu: 1084631399/0800

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

*jednající prostřednictvím:* Josef Fišera

 na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

1.

Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly na změnách, které se dotýkají

oddílů: Předmět díla, cena díla a doba provádění díla

1.

Předmět díla a místo plnění

 1. Z důvodu nutného souběhu stavebních prací I. a schválené navazující II. etapy stavebních úprav podkrovních prostor budovy Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 a úspory finančních nákladů se z II. etapy do I. etapy přesouvají dále uvedené stavební práce.

2. Práce nad rámec smlouvy o dílo zahrnují: Protipožární uzávěry, instalaci topení, vnitřní omítky, výmalby, elektroinstalace, úpravy stávajícího krovu a vybudování kotelny.

3. Na všechny realizované práce byly zpracovány změnové listy s vyčíslením množství a cenou dle platných stavebních ceníků. Soupis prací s náklady je uveden v samostatném výkazu prací a výměr.

Cena díla

Na uvedené práce jsou zpracovány samostatné soupisy s vyčísleným množstvím a cenovým ohodnocením dle stavebních ceníků platných v době realizace.

Dle jednotlivých prací s finančním vyčíslením se cena za dílo zvýší o:

Práce bez DPH..................................................................................... 659 590,- Kč

DPH 21% ............................................................................................ 138 513,90- Kč

Práce včetně DPH.................................................................................. 798 103,90- Kč

1.

Doba provedení díla

V důsledku navýšení objemu stavebních prací se mění termín dokončení na nový termín 31. 3. 2021.

V Jičíně dne: 5. 3. 2021. V Bydžovské Lhotce dne: 5. 3. 2021.

............................................. ..............................................

Mgr. Miloš Chlumský Josef Fišera, jednatel