**DODATEK č. 6**

**KE smlouvě o dílo Č. 02/2020 ze dne 17.3.2020**

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami

**Objednatel**:

**Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109**

se sídlem: Klatovská třída 1615/109, 301 00 Plzeň

IČO: 69457425

DIČ: CZ69457425

zastoupený: Ing. Jarmila Konopová, ředitel

bankovní spojení: ČNB 68130311/0710

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel**:

**MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.**

se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař

IČO: 26385759

DIČ: CZ26385759

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského/Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196901

zastoupený: Michal Fictum, vedoucí o.z. Plzeň

bankovní spojení: ČSOB a.s. 213005219/0300

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:

dále jen „zhotovitel“

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
   1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2020 **Smlouvu o dílo**, ve znění pozdějších dodatků, na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň**“, zadávané v otevřeném řízení.
   2. Zhotovitel zdůvodňuje úpravu dílčích termínů u následovně:

Stará budova:

Zateplení stropů do půdy

Zateplení fasády 20% (zbývajících)

U obou dílčích termínů (uzlových bodů) se projevila jistá míra prodlení v postupu prací v důsledku snížené možnosti nasazení kapacit (pracovníků) z důvodu protiepidemických opatření Vlády ČR, Nouzového stavu a Pandemického zákona.

Konkrétně se tak projevily v pozdějších dodávkách stavebních materiálů, ve snížené kapacitě pracovníků v důsledku karantén a u zahraničních pracovníků příjezdové formality do ČR v důsledku výše zavedených opatření a v neposlední řadě i karanténní opatření u THP pracovníka naší společnosti.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Smluvní strany se dohodly na změně dílčích termínů uvedených v Příloze č. 2 Harmonogram prací Smlouvy o dílo následovně:

*„A) Stará budova*

*termín do* ***31.3.2021 -*** *se mění na termín:*

* *do* ***30.4.2021*** *– Zateplení stropů do půdy*

*termín do* ***31.4.2021 -*** *se mění na termín:*

* *do* ***31.5.2021*** *– Zateplení fasády 20% (zbývajících)*

*Ostatní termíny zůstávají v platnosti dle přílohy č. 2 Harmonogram prací Smlouvy o dílo.“*

1. **ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

3.2. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

Přílohy:

* *Žádost o prodloužení termínů uzlových bodů*

V Plzni V Plzni

**Ing. Jarmila Konopová, ředitel Michal Fictum**

Střední průmyslová škola strojnická a Střední vedoucí o.z. Plzeň

odborná škola profesora Švejcara, Plzeň MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.

na základě plné moci ze dne 4. 2. 2020

za objednatele za zhotovitele