Dodatek Č. 3

### smlouvy o dílo uzavřené dne 11.9.2017.

1. Smluvní strany

Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

IČO / DIČ:	70890021  /  CZ70890021

Plátce DPH:	ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584.

Zhotovitel:	KB projekt Aqua s. r. o.

sídlo:	Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava - Proskovice.

Statutární zástupce:	xxx

IČO / DIČ:	06020364  /  CZ06020364

Plátce DPH:	ne

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70308.

Název akce:	projektová dokumentace pro akci Likvidace splaškových vod na ČOV Zátor, OHO, DUR, DSP, DPS, st. č. 5885.

V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4.  této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. nově zní takto:

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. Návrhu SoD |  | do 45 dnů od uzavření smlouvy |
| --- | --- | --- |
| kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DSP |  | do 30 dnů od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby |
| kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DPS |  | do 30 dnů od doručení vydaného stavebního povolení |
| inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. Návrhu SoD |  | do 31. 5. 2018 |
| vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. Návrhu SoD | koncept technického řešení | do 75 dnů od uzavření smlouvy |
|  | dokumentace k projednání v technické radě | do 100 dnů od uzavření smlouvy |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. Návrhu SoD | do 20 dnů od doručení připomínek z projednání v TR |
| projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle článku 2.3.2. Návrhu SoD |  | do 60 dnů od předání a převzetí čistopisu |
| vytýčení vlastnických hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. Návrhu SoD |  | nejpozději do termínu předání a převzetí čistopisu DUR |
| vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.1. Návrhu SoD | koncept technického řešení | do 30.4.2021 |
|  | dokumentace k projednání v technické radě | do 28.5.2021 |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. Návrhu SoD | do 20 dnů od doručení připomínek z projednání v TR |
| projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.2. Návrhu SoD |  | do 60 dní od předání a převzetí čistopisu |
| vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele dle čl. 2.6. Návrhu SoD |  | do 75 dní od doručení vydaného stavebního povolení |
| provádění autorského dozoru dle čl. 2.7 Návrhu SoD |  | při realizaci stavby |

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:	1.4.2021					V Ostravě dne:

za objednatele:							za zhotovitele:

xxx								xxx

Ing. Jiří Tkáč	  xxx

generální ředitel	xxx

Ing. Břetislav Tureček

technický ředitel

první zástupce

generálního ředitele