Příloha č. 2 ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky „Rešeršní, monitorovací a analytická nadstavba informačního systému MZV ČR“

- Harmonogram

Dodavatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy Objednateli v souladu s následujícími termíny stanovenými Objednatelem:

| Milník | Požadované plnění | Odkaz na dílčí plnění dle čl. II Smlouvy | Maximální lhůta (termín) v kalendářních dnech |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Zahájení projektu (podpis smlouvy) |  | T |
| M2 | Předložení Detailního návrhu k akceptaci (MZV a NBÚ) | Odst. 2.1. | T + 80 |
| M3 | Připravenost systému k akceptaci ve zkušební síti a v NBÚ | Odst. 2.2. a část 2.3. pro testovací síť | T + 170 |
| M4 | Předání systému do rutinního provozu (po schválení NBÚ, instalaci a akceptaci systému v provozní síti a po zaškolení uživatelů) | Zbývající část odst. 2.3. | T + 212 |
| M5 | Odstranění případných nekritických závad z akceptačního testu | * | 15.12.2008 |
| M6 | Konec poskytování technické podpory (ukončení smlouvy) | Odst. 2.4. | 31.12.2012 |

* dle čl. 11.8. ZD je možno případné drobné a požadovanou funkčnost systému nesnižující nedodělky dopracovat do 15.12.2008.

Dodavatel se zavazuje poskytovat plnění podle následujícího Harmonogramu rozhodných a významných událostí vypracovaného v souladu s výše uvedenými termíny stanovenými Objednatelem.

| Harmonogram rozhodných a významných událostí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Událost | Poskytnuté plnění | Maximální lhůta (termín) v kalendářních dnech |
| U1 | Podpis smlouvy | T +0 |
|  | Provedení podrobné analýzy situace Konzultace bezpečnostních otázek s MZV |  |
|  | Zpracování detailního návrhu realizace zakázky (DN) |  |
|  | - Vlastní detailní návrh realizace zakázky |  |
|  | - Návrh akceptačních kriterií |  |
|  | - Specifikace minimálních a optimálních HW požadavků včetně specifikace potřebného diskového prostoru pro uložení indexů |  |
|  | - Bezpečnostní projekt |  |
| U2 | Předložení Detailního návrhu k akceptaci (MZV a NBÚ) | T + 80 |
| U3 | Akceptace detailního návrhu MZV (po případných úpravách) | T + 100 |
|  | Dodávka hardware a software dle DN včetně dodávky nevýhradních, časově neomezených licencí k jeho užívání |  |
|  | Implementace systému v testovací síti IS MZV dle DN a ověření správné funkčnosti systému |  |
|  | Zpracování dokumentace systému |  |
|  | Školení správců MZV |  |
| U4 | Připravenost systému k akceptaci ve zkušební síti a v NBÚ | T + 170 |
| U5 | Schválení systému NBÚ | T + 184 |
| U6 | Akceptace systému MZV dle schválených akceptačních kriterií | T + 190 |
|  | Instalace systému do provozních sítí IS MZV |  |
|  | Zaškolení uživatelů MZV v rozsahu stanoveném detailním návrhem realizace zakázky |  |
| U7 | Předání systému do rutinního provozu | T + 212 |
| U8 | Odstranění případných nekritických závad z akceptačního testu | 15. 12. 2008 |
| U9 | Konec poskytování technické podpory (ukončení smlouvy) | 31. 12. 2012 |

Harmonogram rozhodných a významných událostí doplní Dodavatel v rámci vypracovaného a schváleného Detailního návrhu realizace zakázky „Rešeršní, monitorovací a analytická nadstavba IS MZV“ na Harmonogram implementace, který bude součástí Implementačního projektu.

Pokud NBÚ nesdělí výsledek schvalovacího řízení do 2 týdnů od předání bezpečnostní dokumentace Dodavatelem Objednateli, přestává se další doba započítávat do lhůt uvedených v Harmonogramu tak, aby časový prostor na následující části plnění zakázky zůstal zachován podle Harmonogramu rozhodných a významných událostí.

Pokud se Objednatel nevyjádří k návrhu Dodavatele na akceptaci Detailního návrhu do 20 kalendářních dnů od jeho předání, přestává se další doba započítávat do lhůt uvedených v Harmonogramu tak, aby časový prostor na následující části plnění zakázky zůstal zachován podle Harmonogramu rozhodných a významných událostí.

Pokud se Objednatel nevyjádří k návrhu Dodavatele na akceptaci systému do 20 kalendářních dnů, přestává se další doba započítávat do lhůt uvedených v Harmonogramu tak, aby časový prostor na následující části plnění zakázky zůstal zachován podle Harmonogramu rozhodných a významných událostí.