|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list stavby** | ZL 3 |  |
| Stavební akce: | Centrum duševního zdraví |  |
| Změna stavby ( název ): | Vícepráce č.2 |  |
| Dotčená část stavby ( stavební objekt ): | Stavba |  |
| Označení změny: | Změnový list č. ZL 3 |  |
| Podklad pro změnu: | Stavba |  |
| Návrh na změnu podal: | Zhotovitel |  |
| Zdůvodnění a popis změny:Viz. Příloha č.1 — položkový rozpočet stavby01 ZM 9 - Změna číslo 9 - nové dveře- doplnění dle požadavku objednatele m.č. 135,13602 Elektroinstalace mč. 135,136- doplnění dle požadavku ČSN- zdravotnické prostory03 Zesílení opláštění kovových konstrukcí dle požadavku z PBŘ04 Doplnění montážních rámů- příslušenství pro montáž svítidel do SDK podhledů05 Kabely dle skutečnosti- úprava dle skutečně použitého materiálu06 EZS- doplnění klávesnice m.č. -1.20- doplnění dle požadavku objednatele07 Ovládání VZT-m.č.-1.28- doplnění chybějícího ovládání VZT08 Odpočet stavebních prací dle skutečnosti09 Odpočet zdravoinstalace dle skutečnosti |  |
| Vliv změny na termín dokončení díla | NE |  |  |
| Vliv změny na cenu díla |  | ANO |  |
| Finanční náklady na změnu celkem ( v Kč ) | 80 370,84 Kč |  |
| Přílohy | Položkový rozpočet vícepráce č.2 |  |
| Zástupce za zhotovitele, objednatele, TDS, AD | Jméno | Datum | Podpis |
| Zhotovitel — RAKORD R&R, spol.s.r.o.: | Ing. Vladimír Rajf | 29.3.2021 |  |
| Objednatel — Psychiatrická nemocnice v Opavě | Ing. Zdeněk Jiříček | 30.3.20201 |  |
| Autorský dozor : | Ing. Blanka Ličmanová | 29.3.2021 |  |
| Technický dozor stavebníka: | Ing. Martin Prokop, | 29.3.2021 |  |