**5657 Změnový list č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Název akce: | „Vybavení koncertního sálu Pražské konzervatoře zvukovou technikou pro zvučení i záznam“ |
| Změnový list č.1 | Kupní smlouva Čj. PK/2532/2020 ze dne 31.12. 2020 |
| **Původní specifikace položky:** Nabídková položka č. 114 úprava svislé části jeviště pro osazení subwooferů L-Acoustic - vytvoření průzvučné pohledové mříže pod jevištěm**Popis příčiny změny:**Při bližším ohledání místa realizace truhlářem bylo zjištěno, že realizací podle původní ZD by byl narušen požární úsek mezi hledištěm a jevištěm, což by mělo vliv na požární bezpečnost budovy. Po konzultaci s autorem návrhu budovy, panem architektem xxxxxxxxxxxx, který zásah do požární přepážky tvořené čelem jeviště důrazně zakázal, bylo třeba najít jiné řešení umístění subwooferu tak, aby vyhovovalo jak potřebám provozu sálu, tak požárním předpisům.**Popis změny:**Po konzultaci s architektem a vyžádání statického posudku bylo jako vhodné řešení zvoleno zavěšení obou subwooferů na vnější okraje konzoly světelné rampy. Při montáži byly dodrženy všechny bezpečnostní postupy vč. samostatně upevněných zajišťovacích lanek. Změna si vyžádala vícenáklady v podobě dvou originálních certifikovaných závěsů a závěsných klem, drobného montážního materiálu a také vícepráce v podobě jednoho dne výškových prací. Dále pak bylo nutné změnit vedení kabelových tras, což bylo samozřejmě posléze zakresleno do finální dokumentace.Tato změna si zároveň vyžádala změnu umístění budících zesilovačů, které budou nově umístěny v režii. Díky tomu bylo možné vypustit z dodávky přepravní racky pro zesilovače a stagebox (nabídkové položky č. 072 a č. 073), čímž došlo k částečné kompenzaci cenového rozdílu nového řešení umístění subwooferů. |
| Poznámka: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ocenění dohodnuté ceny:**Popsanou změnou došlo k následujícím položkovým úpravám:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Řádeknabídky: | Popis položky: | Cena bez DPH (Kč): |
|  | **Méněnáklady:** |  |
| 72 | rack na zesilovač SKB R4U Roto Rack, 2ks | -8238 |
| 73 | 10U rack na Digico stagebox | -5920 |
| 114 | úprava svislé části jeviště pro osazení subwooferů L-Acoustic - vytvoření průzvučné pohledové mříže pod jevištěm | -13600 |
|  | **Méněnáklady celkem** | **-27758** |
|  | **Vícenáklady:** |  |
|  | Certifikovaný závěs Lacoustics pro subwoofery KS21, 2ks | 38364 |
|  | Zavěšovací materiál (klemy, mech. odpružení, pojistná lanka) | 5968 |
|  | Odborné výškové práce a statický posudek | 12700 |
|  | Prodloužení kabelových tras  | 5243 |
|  | **Vícenáklady celkem** | **62275** |
|  |  |  |

 **Po započtení jsou tak výsledné vícenáklady na uvedenou změnu ve výši 34 517,- Kč bez DPH.**  |
| **Přílohy:**1. Tabulka se změnovým zbožím
 | **Počet listů:** 2 listy |
| **Podpis objednatele:**Podpis: ………………………………………………..Datum: 29. 03. 2021 | **Podpis dodavatele/zhotovitele:**Podpis: ………………………………………………..Datum: 29. 03. 2021 |