**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č.j. NPU-450/79316/2020 ze dne 21.10.2020**

**Národní památkový ústav,** **státní příspěvková organizace**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333

**zastoupen: Ing. Petr Šubík, ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži**

Doručovací adresa:

**Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži**

**Sněmovní nám. 1, Kroměříž 767 01**

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 500005-60039011/0710

Zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxx

tel.: xxxxxx, e-mail: xxxxxxxx

Státní hrad Bítov

Zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxx

Tel. xxxxxxxx, email: xxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Hana Tefal Juránková, M.A.**

**se sídlem: Kladenská 6, 252 64 Velké Přílepy**

IČ: 64933318., DIČ: CZ6555132155, není plátcem DPH

číslo restaurátorské licence: 10546/1997 a 15136/2000

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxx

 (dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke

**smlouvě o dílo:**

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 21. 10. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování jezdeckého kozlíkového sedla inv. č. BI 2700 z mobiliárního fondu státního hradu Bítov.
3. Zhotovitel informoval objednatele, že z důvodu karanténních opatření v rámci epidemie koronaviru SARS-Cov-2 došlo ke zpoždění s dodáním kovových dílů restaurovaných pro zhotovitele subdodavatelem a zhotovitel nemohl dílo dokončit v termínu dle výše uvedené smlouvy o dílo, tj. do 31. 3. 2021. Smluvní strany se proto dohodly na **prodloužení doby zhotovení díla, a to do 31. 5. 2021**.
4. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
5. **Závěrečná ustanovení**
6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po dvou (2) paré a zhotovitel po jednom (1).
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
8. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Kroměříži dne 24. 3. 2021…………………………………………..Ing. Petr Šubík ředitel |  |  Ve Velkých Přílepích dne 6. 4. 2021…………………………………………..xxxxxxx |