##### Evidenční číslo objednatele: 4500035034-1

DODATEK č. 1

k objednávce č. 4500035034-1

###### Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková   
 ředitelka Odboru technického a provozního na základě vnitřního předpisu

dále jen **„objednatel“**

a

**Ateliér pozemního stavitelství, s.r.o.**

se sídlem: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6

###### IČO: 04640403

###### DIČ: CZ04640403

kterou zastupuje: Ing. Pavel Šlechta

jednatel společnosti

dále jen **„dodavatel**“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") k objednávce č. 4500035034 (dále jen „objednávka“).

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 06.11.2019 objednávku č. 4500035034, jejímž předmětem je vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele na sanaci poruch podlahových konstrukcí v garáži, myčce a dílně 1.PP v provozním objektu Strakovy akademie a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

**Čl. II**

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny plnění o 72.800,00 Kč bez DPH, tj. 88.088,00 Kč vč. DPH. Důvodem je navýšení rozsahu plnění autorského dozoru a projektových prací vyvolaných dodatkem č. 1 se zhotovitelem stavby, kdy bylo při realizaci zjištěno, že původní předpoklad stavu základové desky neodpovídá skutečnosti, tj. projektové dokumentaci ani řádné stavební praxi. Stav byl zjištěn až po odbourání betonové podlahy a nemohl být dříve předpokládán a podchycen v projektové dokumentaci.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.
3. Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne: 30.03.2021

|  |  |
| --- | --- |
| za Ateliér pozemního stavitelství s.r.o. | za Českou republiku  Úřad vlády České republiky |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Pavel Šlechta  jednatel | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Ivana Hošťálková  ředitelka Odboru technického a provozního |