Dodatek č. 2

### smlouvy o dílo uzavřené dne 11.8.2020 na vypracování aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) pro stavbu „Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071-5,717, ochrana obce proti velkým vodám (stavba č. 5725)“.

**1. Smluvní strany**

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: LINEPLAN s.r.o.

sídlo: 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Statutární zástupce: xxx

IČO / DIČ: 62255860 / CZ62255860

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. 12, bod 12.4. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 2, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo takto:

**1) Změna čl. 3 Dodací lhůta**

V bodě 3.2. se dodací lhůta mění následujícím způsobem.

*Bod 3.2. původní znění*

*Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Ověření geodetického zaměření podle bodu 2.1.* | *do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy* |
| *Aktualizace biologického posouzení záměru a jeho dopracování do podoby biologického hodnocení podle bodu 2.2.* | *do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy* |
| *Aktualizace dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dle bodu 2.3. a) až e)* | |
| * *ověření základní koncepce stavby podle bodu 2.3. a)* | *do 80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy* |
| * *koncept aktualizované DUR se zahrnutím prací podle bodů 2.3. a) až 2.3. f)* | *do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy* |
| * *čistopis dokumentace se zapracováním připomínek technické rady objednatele* | *do 14 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR* |
| *Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění odnětí pozemků ze ZPF podle bodu 2.3. g) až j)* | *do 120 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR* |
| *Čistopis dokumentace se zapracováním připomínek z projednání, podání žádosti o umístění stavby dle čl. 2.3. k)* | *do 30 dnů od obdržení posledního vyjádření* |

Bod 3.2. nové znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| Ověření geodetického zaměření podle bodu 2.1. | do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Aktualizace biologického posouzení záměru a jeho dopracování do podoby biologického hodnocení podle bodu 2.2. | do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Aktualizace dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dle bodu 2.3. a) až e) | |
| * ověření základní koncepce stavby podle bodu 2.3. a) | do 80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| * koncept aktualizované DUR se zahrnutím prací podle bodů 2.3. a) až 2.3. f) | do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| * čistopis dokumentace se zapracováním připomínek technické rady objednatele | do 14 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR |
| Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění odnětí pozemků ze ZPF podle bodu 2.3. g) až j) | **do 180 dnů** od schválení dokumentace objednatelem v TR |
| Čistopis dokumentace se zapracováním připomínek z projednání, podání žádosti o umístění stavby dle čl. 2.3. k) | **do 60 dnů** od obdržení posledního vyjádření |

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

Objednatel: Zhotovitel:

V Ostravě dne: 8.4.2021 V Ostravě dne 6.4.2021

xxx xxx

Ing. Jiří Tkáč xxx

generální ředitel

v.z. Ing. Břetislav Tureček

první zástupce gen. ředitele