**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**

**1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,**

**příspěvková organizace**

se sídlem: Jeremenkova 754/2, 703 00, Ostrava - Vítkovice

zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 00600920

DIČ: CZ00600920

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických:

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

**2. Ing. David Sýkora, Ph.D.**

se sídlem: Podevsí 415/15, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice

zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 02487209

DIČ: CZ8010084137

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.
Předmět dodatku smlouvy**

**ČÁST B**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2020 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce nádvoří“ (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).

Průběh prováděného díla ovlivňují opatření spojená s COVID 19, dochází k prodloužení termínů potřebných pro vyřízení stanovisek dotčených orgánů státní správy. Nejsou dodrženy lhůty pro vydání stanovisek, vzhledem k dlouhým nemocenským a karanténám.

1. dochází tímto dodatkem k prodloužení dodací lhůty pro předání „díla“.

Článek IV. smlouvy se mění takto:

Zhotovitelse zavazuje provést **„**dílo**“** včetně vyřízeného stavebního povoleníve lhůtě do 31. 5. 2021 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení smlouvy ze dne 27. 4. 2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Na základě platnosti zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude dodatek smlouvy zveřejněn v Registru smluv na www stránkách Ministerstva vnitra ČR.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku ke smlouvě; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele: [www.zdrav-ova.cz](http://www.zdrav-ova.cz).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne 29.03.2021…………………………………….za objednateleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  | V Ostravě dne 29.03.2021……………………………..za zhotoviteleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |