Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizace aktivit**   1. **09. 2020 – 28. 02. 2022)** | | |
| **Projektová aktivita** | **Začátek realizace aktivity** | **Konec realizace aktivity** |
|  |  |  |
| *Řízení malého projektu* | *09/2020* | *02/2022* |
| *Zabezpečení povinné publicity projektu* | *09/2020* | *02/2022* |
|  |  |  |
| *E05 - Pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů publicity pro širokou veřejnost nebo zaměřených na specifické cílové skupiny*  ***-* Příprava podkladů, grafické zpracování a tisk brožury o dřevěné architektuře Beskyd** | *09/2020* | *02/2022* |
| *F03 - Realizace publicity a propagace pomocí webových stránek, sociálních sítí a dalších inovativních způsobů propagace a publicity*  - **Zpracování webového portálu o dřevěné architektuře** | *09/2020* | *02/2022* |
| *G01 - Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované formou doplňkových aktivit*  **- Soutěž/kvíz** | *11/2021* | *02/2022* |
| *E06 - Setkání pracovního týmu*  **- Setkání pracovního týmu** | *09/2020* | *02/2022* |