Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dodávce č. 2062961005 uzavřené dne 10. 8. 2020

1. Smluvní strany:

Objednatel: 		Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Sídlo: 			Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice,  PSČ 166 28

Zastoupený: 		xxxxxxxxxxxxxxx, rektor

IČ: 			60461373

DIČ: 			CZ60461373

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxx

č. účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:		PSP Engineering a.s.

se sídlem: 		Kojetínská 3186/79, Přerov I‐Město, 750 02 Přerov

IČO: 			60792078

DIČ: 			CZ699000165

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 945

bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: 		xxxxxxxxxxx

zastoupená: 		xxxxxxxxxxxx, generálním ředitelem a předsedou představenstva

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“)

se v souladu s čl. 17., odst. 8 dohodly na tomto dodatku.

2.  Účel dodatku

  - Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2020 Smlouvu o dodávce (dále jen „Smlouva") kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající ve zpracování technické projektové dokumentace (tj. návrhu projektového řešení, realizační a provozní dokumentace včetně souvisejícího inženýringu) a dodání mobilního experimentálního vysokoteplotního reaktoru (peci), jehož bližší technická specifikace je stanovena v příloze č. 1 Smlouvy.

  - Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle 
§ 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

3. Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatné změny závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ spočívající v prodloužení termínu plnění. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

  - V článku 6. se odst. 2 vypouští a nahrazuje se novým odst. 2 následujícího znění:

6.2 Pro plnění Smlouvy jsou stanoveny následující závazné milníky:

6.2.1. Dodání projektové dokumentace

- vytvoření projektové dokumentace Zařízení Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou, a to v českém jazyce v elektronické podobě dle čl. 4.2 Smlouvy

- předání projektové dokumentace Objednateli

- podpis Protokolu o předání projektové dokumentace Objednatelem a Zhotovitelem

do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

6.2.2. Připomínky/schválení projektové dokumentace Objednatelem

10 kalendářních dní ode dne dodání projektové dokumentace dle čl. 6.2.1 výše, v případě nedodržení tohoto milníku se považuje předaná dokumentace za schválenou

6.2.3. Závazné požadavky na stavební připravenost v místě realizace

Zhotovitel předá Objednateli závazné požadavky na stavební úpravy, připojovací body energií a termín stavební připravenosti do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy 6.2.4. Finalizace projektové dokumentace

6.2.4. Finalizace projektové dokumentace

- zapracování případných připomínek Objednatele

- předložení finálního znění projektové dokumentace Objednateli

do 15 kalendářních dní ode dne doručení připomínek/schválení projektové dokumentace dle čl. 6.2.2 výše

6.2.5. Připravenost místa realizace pro montáž Zařízení

Nejpozději v termínu stanoveném podle čl. 6.2.3 vyzve písemně Objednatel Zhotovitele ke kontrole stavební připravenosti k montáži Zařízení. V případě nesplnění tohoto termínu se následující milníky posunují o příslušný počet kalendářních dnů, o které byl tento milník překročen.

6.2.6. Dodání Zařízení

- výroba Zařízení dle schválené projektové dokumentace

- doprava Zařízení do místa plnění podle odsouhlasených expedičních dokumentů do 21. 1. 2021

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ tento milník platí za předpokladu nabytí účinnosti této Smlouvy do 10. 8. 2020 a splnění milníku dle čl. 6.2.5 výše. Pokud Smlouva nabyla účinnosti později a/nebo milník dle čl. 6.2.5 (stavební připravenost) nebyl splněn ve stanoveném termínu, prodlužuje se tento milník o příslušný počet kalendářních dnů, o které tato Smlouva nabyla účinnosti později a/nebo o příslušný počet kalendářních dnů, o které milník dle čl. 6.2.5 byl překročen.

6.2.7. Montáž Zařízení

- montáž a seřízení Zařízení v místě plnění včetně uvedení Zařízení do provozuschopného stavu

- podpis protokolu o ukončení montáže Objednatelem a Zhotovitelem

6.2.8. Provedení a vyhodnocení komplexní zkoušky a odstranění případných nedostatků;

proškolení osob

- provedení komplexní zkoušky Zařízení v souladu s přílohou č. 3 této Smlouvy

- provedení školení Objednatelem určených osob

- řádné předání Zařízení včetně příslušné dokumentace v souladu s čl. 8 této Smlouvy

do 26. dubna 2021.

4. Závěrečná ujednání

  - Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení toho, že obsah dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly.

V Praze dne ............................	Ve …………….dne .............................

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

...............................................................................                           .........................................................

xxxxxxxxxxxxxxx, rektor 	xxxxxxxxxxxx

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	generální ředitel a předseda představenstva

PSP Engineering a.s.