**Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo - Geodetické práce ke komplexním pozemkovým úpravám**

**Pod Vrchem (k.ú. Masečín, Hvozdnice, Bojanovice, Štěchovice u Prahy)**

uzavřené pod č. 6/2003 objednatele a č. 1/2003 zhotovitele ze dne 4. 11. 2003 sjednané dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. **Objednatel:** **ČR - Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kladno**

**Adresa:**  nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivana Capoušková

vedoucí Pobočky Kladno

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**Ing. Luděk Podraský; +420 725 189 558

Pobočka Kladno

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

a

1. **Zhotovitel: Ing. Jan Kefurt – GEODETICKÉ PRÁCE**

**Adresa:** Famfulíkova 1141/17, Praha 8, 182 00

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

**Článek I.**

**Důvody vyhotovení dodatku**

Dodatek je vyhotovován v návaznosti na dodatek č. 6 a 7, které upravovaly došetření hranic pozemků v k.ú. Masečín a Štěchovice u Prahy. Na základě skutečně provedených prací došlo k upřesnění měrných jednotek. Dodatkem č. 8 dochází k úpravě MJ na skutečný stav.

**Článek II.**

Na základě tohoto dodatku se upravují měrné jednotky pro etapu určení odvodu pozemkové úpravy v k.ú. Masečín a k.ú. Štěchovice u Prahy:

**Méně práce:**

Při provedení šetření katastrální hranice v terénu zjištěna nadbytečnost vytyčování velké části bodů.

Skutečná délka kontrolního zaměření byla kratší než odhad z mapových podkladů.

**Nadbytečné položky:**

Stabilizace kat. hranice plastovou značkou 123 bodů 49 200,- Kč bez DPH

Kontrolní zaměření kv. 3 100 bm 1 550,- Kč bez DPH

**Více práce:**

Skutečná délka měřených hranic byla delší než odhad z mapových podkladů.

Při šetření objevena stará kamenná značka, kterou bylo nutno vyměnit.

Při provedení šetření v terénu zjištěna potřeba vyššího počtu stabilizovaných bodů na vlastnických hranicích.

**Náklady více práce:**

Určení obvodu 300 bm 9 300,- Kč bez DPH

Stabilizace kat. hranice kamennou značkou 1 bod 900,- Kč bez DPH

Stabilizace vlastnických hranic 61 bodů 12 200,- Kč bez DPH

**Cena za dílo**

Celková cena za provedení díla činila 289 950,- Kč bez DPH

DPH 60 889,50 Kč

Celková cena za provedení díla činila 350 839,50 Kč bez DPH

Náklady méně práce 50 750,- Kč bez DPH

Náklady více práce 22 400,- Kč bez DPH

**Nová cena za provedení díla činí 261 600,- Kč bez DPH**

**DPH 54 936,- Kč**

**Nová cena za provedení díla činí 316 536,- Kč s DPH**

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 8 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 8 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

V Kladně dne V Praze dne

………………………………… …………………………………

Ing. Ivana Capoušková Ing. Jan Kefurt

vedoucí Pobočky Kladno GEODETICKÉ PRÁCE .