- Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Rekonstrukce vodovodu v areálu Dopravního podniku města Jihlavy, a.s." uzavřené dne 6. prosince 2016.

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1.	Objednatel: 	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

Se sídlem: 	Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava

Zastoupený:	Ing. Josefem Vilímem – předsedou představenstva

IČO: 	25512897

DIČ: 	CZ25512897

Peněžní ústav: 	Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 	100876798/0300

I.2.	Zhotovitel:	UNIST, spol. s r.o.

Se sídlem:	U Koželuhů 4853/4, 586 01 Jihlava

Zápis v OR:	u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2241

Zastoupený:	Stanislavem Rajchem – jednatelem společnosti

IČO:	18198741

DIČ:	CZ18198741

Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	340848681/0100

I.3. 	Ve smluvních věcech jedná	za objednatele: 	Ing. Josef Vilím

za zhotovitele:	Stanislav Rajch

V technických věcech jedná 	za objednatele: 	pověřený pracovník objednatele

za zhotovitele:  Luboš Čížek

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Doplňuje se text – článek II. 2. se rozšiřuje o odstavec g) v tomto znění:

II.2.g)	Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Dále se upravuje o změny dle skutečného provedení díla a snižuje o  stavební práce, které nebyly realizovány. Jedná se zejména o řešení souběhů a křížení nového vodovodu se stávajícími sítěmi, prostupy vodovodu stávajícími, nefunkčními topnými kanály, změny materiálu některých použitých tvarovek (elektrokolena), uložení dlažby z kostek na podklad z betonu, apod.

Tyto změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem a autorským dozorem - projektantem. Jejich rozsah je dán odsouhlasenými položkovými rozpočty.

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

S ohledem na povětrnostní podmínky v měsících lednu a únoru 2017, kdy za nízkých teplot musely být práce z technologických důvodů přerušeny, upravuje se termín dokončení díla uvedený v odst. III.2. smlouvy  takto:

III.2. 	Předmět smlouvy bude kompletně dokončen a předán nejpozději do: 31. 3. 2017

IV. CENA ZA DÍLO  - mění se  odstavec IV.1. následovně:

IV.1.	Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

S odvoláním na upravený předmět díla a odsouhlasené položkové rozpočty se upravuje cena díla takto:

- Cena činí:

- Cena bez DPH dle SOD:	784 424,57 Kč

- odpočet ceny dle dodatku č. 1	- 69 238,71 Kč

- přípočet ceny dle dodatku č. 1	155 067,50 Kč

- Cena díla bez DPH celkem	870 253,36 Kč

- DPH (21%)	182 753,21 Kč

- Cena celkem s DPH	1 053 006,57 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 6. prosince 2016, na provedení stavby "Rekonstrukce vodovodu v areálu Dopravního podniku města Jihlavy, a.s.". Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 28.2.2017	V Jihlavě dne: 28.2.2017

…………………………………..	…………………………………….

za zhotovitele:	za objednatele:

Stanislav Rajch, jednatel společnosti  		      Ing. Josef Vilím, předseda představenstva

Zpracoval: Ing. Radek Soška, STAVONA Tender, spol. s r.o