**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo HS 1014 ze dne 24. 11. 2020

(dále též jen „Smlouva“)

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“)

**Objednatel : Městská část Praha-Satalice**

Adresa sídla : K Radonicům 81, 190 15 Praha 9-Satalice

Zastoupená starostkou Mgr. Miladou Voborskou

IČ : 002 40 711 , neplátce DPH

Číslo účtu : 502655998/6000

Email : urad@mcsatalice.cz

a

**Zhotovitel : Bonidee MNG s.r.o.**

se sídlem Ostrovského 1190/17, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 06187366

jednající: panem Jaroslavem Šimáčkem, jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank Číslo účtu: 79545002/5500

Email XXXXXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo HS 1014 ze dne 24. 11. 2020:

**I.**

1. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro kompletní dokončení díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby a úpravě **článku II. Doba plnění, odstavec 1., termín dokončení prací: do 30. 4. 2021**.
2. Na základě smlouvy **článku IV a článku V** se smluvní strany dohodly na změně ceny podložené změnovým listem, kde budou naceněny všechny více- i méněpráce. Na základě odsouhlasení tohoto dodatku dojde k navýšení ceny díla v hodnotě 14.550,- Kč bez DPH. Změnový list je součástí tohoto dodatku.

**II.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana obdrží po jeho podepsání jedno vyhotovení.

V Praze dne 26. 3. 2021 V Praze dne 26. 3. 2021

**Jaroslav Šimáček Městská část Praha-Satalice**

**jednatel Mgr. Milada Voborská**

**starostka**