**Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě**

který uzavřeli

na straně jedné: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

**IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333**

**se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana**

zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem

zástupce pro věci technické: xxxxxxx, vedoucí oddělení NKM, tel. +420 xxxxxxxx, e-mail: [xxxxxxx](mailto:minarik.ota@npu.cz)

bankovní spojení:

pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710, Česká národní banka

pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710, Česká národní banka

- dále jen příkazce -

a

na straně druhé: **DH PRO s.r.o.**

**IČO: 048 85 091, DIČ: CZ04885091**

**se sídlem Zámecká 18, 530 02 Pardubice**

zápis v rejstříku: OR Hradec Králové, odd. C, vložka 36792

zastoupen xxxxxxxxx, jednatelem

číslo účtu: xxxxxxxxx

- dále jen příkazník -

**A.**

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 16.5.2018 Příkazní smlouvu č.j. NPÚ-440/37360/2018, ev.č. NPÚ-440/0345/2018 ohledně zajištění technického dozoru stavebníka (TDI) nad prováděním stavby (díla) **„Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva“**, která byla měněna dodatkem č. 1(dále též jen „Příkazní smlouva“).

Příkazní smlouva nabyla účinnosti dne 18.5.2018; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 10.6.2019.

**B.**

V bodě 9.7. Příkazní smlouvy byl dohodnut termín pro poskytnutí bankovní záruky do 15.4.2021, tj. 1,5 měsíce před termínem provedení díla dle smlouvy o dílo, který byl původně sjednán do 31.5.2021. Dodatkem ke smlouvě o dílo byl termín pro provedení díla prodloužen o 61 dnů, tj. do 31.7.2021.

V souladu s ujednáním bodu 9.7. Příkazní smlouvy se tedy přiměřeně o 61 dnů odkládá datum, do kdy je příkazník povinen předat příkazci bankovní záruku, a z toho důvodu uzavírají strany tento dodatek k Příkazní smlouvě.

**C.**

Příkazce a příkazník se dohodli, že stávající znění bodu 9.7. Příkazní smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„ 9.7. Příkazník je povinen bankovní záruku poskytnout příkazci do **15.6.2021**.

Termín pro předání bankovní záruky je zvolen tak, aby o jeden a půl měsíce předcházel termínu provedení díla dle smlouvy o dílo, což je datum **31.7.2021.**“

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí příkazce.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na Sychrově dne 14.4.2021 V Pardubicích dne 9.4.2021

Za příkazce: Za příkazníka:

………..……………………………………… …………….………………………………….

PhDr. Miloš Kadlec Ing. Zdeněk Herman

ředitel Územní památkové správy na Sychrově jednatel

Národní památkový ústav, státní příspěvková DH PRO s.r.o.

organizace