Příloha č. 1 - Časový harmonogram

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVĚTEN |  |  | ČERVEN |  |  | ČERVENEC |  |  | SRPEN |  |
| Datum Den | Akce | Poznámka | Datum Den | Akce | Poznámka | Datum Den | Akce | Poznámka | Datum Den | Akce | Poznámka |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | SO |  |  |
| 2.5. | NE |  |  |
| 3.5. | PO |  |  |
| 4.5. | ÚT |  |  |
| 5.5. | ST |  |  |
| 6.5. | ČT |  |  |
| 7.5. | PÁ |  |  |
| 8.5. | SO |  |  |
| 9.5. | NE |  |  |
| 10.5. | PO |  |  |
| 11.5. | ÚT |  |  |
| 12.5. | ST |  |  |
| 13.5. | ČT |  |  |
| 14.5. | PÁ |  |  |
| 15.5. | SO |  |  |
| 16.5. | NE |  |  |
| 17.5. | PO |  |  |
| 18.5. | ÚT |  |  |
| 19.5. | ST |  |  |
| 20.5. | ČT |  |  |
| 21.5. | PÁ |  |  |
| 22.5. | SO |  |  |
| 23.5. | NE |  |  |
| 24.5. | PO | montáž - technika |  |
| 25.5. | ÚT | montáž - technika |  |
| 26.5. | ST | montáž - technika |  |
| 27.5. | ČT | montáž - technika |  |
| 28.5. | PÁ | montáž - technika |  |
| 29.5. | SO | Hotová scéna | Zahájit stavění |
| 30.5. | NE | Technická zkouška |  |
| 31.5. | PO | zkouška Rebelové |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06. | ÚT | zkouška Rebelové |  |  |
| 02.06. | ST | zkouška Rebelové |  |  |
| 03.06. | ČT | X | EFTEX - PVA |  |
| 04.06. | PÁ | X | EFTEX - PVA |  |
| 05.06. | SO | X | EFTEX - PVA |  |
| 06.06. | NE | X | EFTEX - PVA |  |
| 07.06. | PO | Sestra - stavba + zkouška |  |  |
| 08.06. | ÚT | Sestra - zkouška |  |  |
| 09.06. | ST | Sestra - zkouška |  |  |
| 10.06. | ČT | Sestra |  |  |
| 11.06. | PÁ | Sestra |  |  |
| 12.06. | SO | Sestra |  |  |
| 13.06. | NE | Sestra |  |  |
| 14.06. | PO | Rebelové přestavba + zkouška |  |  |
| 15.06. | ÚT | Rebelové - zkouška |  |  |
| 16.06. | ST | Rebelové - zkouška |  |  |
| 17.06. | ČT | Rebelové | PREMIÉRA |  |
| 18.06. | PÁ | Rebelové |  |  |
| 19.06. | SO | Rebelové |  |  |
| 20.06. | NE | Rebelové | rezerva |  |
| 21.06. | PO |  |  | FF - montáž/lze přestavba |
| 22.06. | ÚT |  |  | FF-PVA |
| 23.06. | ST |  |  | FF - PVA |
| 24.06. | ČT |  |  | FF - PVA |
| 25.06. | PÁ |  |  | FF - PVA |
| 26.06. | SO |  |  | FF - PVA |
| 27.06. | NE |  |  |  |
| 28.06. | PO |  |  |  |
| 29.06. | ÚT |  |  |  |
| 30.06. | ST | zkouška Carmen | rezerva |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.07. | ČT | Carmen | rezerva |
| 02.07. | PÁ | Sestra |  |
| 03.07. | SO | Sestra |  |
| 04.07. | NE | Sestra |  |
| 05.07. | PO |  |  |
| 06.07. | ÚT |  |  |
| 07.07. | ST |  |  |
| 08.07. | ČT | Rebelové |  |
| 09.07. | PÁ | Rebelové |  |
| 10.07. | SO | Rebelové |  |
| 11.07. | NE | Rebelové | rezerva |
| 12.07. | PO |  |  |
| 13.07. | ÚT |  |  |
| 14.07. | ST | Sestra | přidáno |
| 15.07. | ČT | Sestra |  |
| 16.07. | PÁ | Sestra |  |
| 17.07. | SO | Jesus Christ Superstar | dopoledne zkouška |
| 18.07. | NE | Jesus Christ Superstar |  |
| 19.07. | PO |  |  |
| 20.07. | ÚT | zkouška Carmen |  |
| 21.07. | ST | Carmen | DERNIÉRA |
| 22.07. | ČT |  |  |
| 23.07. | PÁ | Sestra |  |
| 24.07. | SO | Sestra |  |
| 25.07. | NE | Sestra | rezerva |
| 26.07. | PO |  |  |
| 27.07. | ÚT |  |  |
| 28.07. | ST |  |  |
| 29.07. | ČT | Rebelové | přesun z 1.8. |
| 30.07. | PÁ | Rebelové |  |
| 31.07. | SO | Rebelové |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.08. | NE |  |  |
| 02.08. | PO |  |  |
| 03.08. | ÚT |  |  |
| 04.08. | ST | Sestra |  |
| 05.08. | ČT | Sestra |  |
| 06.08. | PÁ | PKL 1 |  |
| 07.08. | SO | PKL2 |  |
| 08.08. | NE |  |  |
| 09.08. | PO |  |  |
| 10.08. | ÚT |  |  |
| 11.08. | ST | Sestra |  |
| 12.08. | ČT | Sestra |  |
| 13.08. | PÁ | PKL 3 |  |
| 14.08. | SO | PKL 4 |  |
| 15.08. | NE |  |  |
| 16.08. | PO |  |  |
| 17.08. | ÚT |  |  |
| 18.08. | ST | Rebelové |  |
| 19.08. | ČT | Rebelové |  |
| 20.08. | PÁ | PKL 5 |  |
| 21.08. | SO | PKL 6 |  |
| 22.08. | NE | demontáž 1/2 |  |
| 23.08. | PO | demontáž 1/2 |  |
| 24.08. | ÚT | X | Autoshow - PVA |
| 25.08. | ST | X | Autoshow - PVA |
| 26.08. | ČT | X | Autoshow - PVA |
| 27.08. | PÁ | X | Autoshow - PVA |
| 28.08. | SO | X | Autoshow - PVA |
| 29.08. | NE | X | Autoshow - PVA |
| 30.08. | PO | demontáž 2/2 |  |
| 31.08. | ÚT | demontáž 2/2 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sestra | 4 |
| Rebelové | 4 |
| Jesus Christ Superstar | 0 |
| Carmen | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Sestra | 9 |
| Rebelové | 7 |
| Jesus Christ Superstar | 2 |
| Carmen | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Sestra | 4 |
| Rebelové | 2 |
| Jesus Christ Superstar | 0 |
| Carmen | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| červen - srpen 2021 |  |
| celkem | 34 |
| Sestra | 17 |
| Rebelové | 13 |
| Jesus Christ Superstar | 2 |
| Carmen | 2 |