**Dodatek č. 1**

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. SML292/011/2020

Objednatel**: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

zastoupený: xxx

zástupce ve věcech smluvních: xxx

zástupce ve věcech technických: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Poskytovatel: **Tepis s.r.o.**

Se sídlem: Lidická 178/45, 370 01 České Budějovice

IČO: 608 50 515

DIČ: CZ 60850515

zastoupený: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích,

 odd. C, vložka 4131

(dále také jen „**poskytovatel**“)

(poskytovatel a objednatel dále společně též jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a poskytovatel souhlasně potvrzují, že dne 22. 9. 2020 uzavřeli Smlouvu o poskytování služeb č. SML292/011/2020 (dále jen „**Smlouva**“).

**II.**

**Doplňující a změnová ustanovení**

1. Z důvodu zvětšení rozsahu stavebních prací a s tím souvisejícím prodloužením termínu realizace stavby se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
2. čl. IV. Smlouvy, cena díla, nově činí:

**Cena celkem bez DPH:** **82 600,- Kč**

DPH: 17 346,- Kč

**Cena celkem včetně DPH:** **99 946,- Kč**

Cena bez DPH toliko ve smyslu dodatku č. 1: 23 600,- Kč

1. čl. IV. odst. 8. Smlouvy, doba realizace a čl. VI. odst. 1 Smlouvy, předpokládané termíny plnění, nově činí:

Předpokládaná doba realizace stavby je **7 měsíců.**

 Předpokládaný termín provádění prací: **10/2020**-02/2021 a 04/2021-**05/2021**.

Plnění bude poskytováno po dobu realizace stavby, tak jak vyplývá z DPS, respektive jak bude vyplývat ze smluv uzavřených se zhotovitelem stavby.

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Je-li jedno nebo více ustanovení tohoto dodatku nebo Smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku nebo Smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě Smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a poskytovatel jedno (1) vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
5. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací Smlouvy uvedených v záhlaví Smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke Smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy.
6. Tento dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích dne .………………………………………………………….**Tepis s.r.o.** **(poskytovatel)** | V Praze dne  …………………………………………..…….……**Národní zemědělské muzeum, s.p.o.,** **(objednatel)** |