**Příloha č. 1 – Tabulka - nabídková cena (bude přílohou Smlouvy)**

# zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem

„Vltavská filharmonie - poskytovatel služeb organizačního zajištění k soutěži o návrh a JŘBU“ (20-0252.6)

Fáze a činnost cena termín

Fáze 1 - Příprava soutěže o návrh 18 týdnů

od účinnosti

smlouvy

Po odeslání oznámení o zahájení soutěže/Vyhlášení soutěže 450 000 1. faktura max 30%

z celkové ceny

Fáze 2 - Organizace a administrace soutěže o návrh a součinnost při vyhlášení výsledků

32 týdnů od ukončení Fáze 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odeslání výzvy k podání návrhů vybraným účastníkům | 150 000 | 2. faktura |
|  |  | max 10% |
|  |  | z celkové ceny |
| Odeslání výzvy k účasti v 2. fázi soutěže (v případě 2 fázové soutěže) | 300 000 | 3. faktura |
|  |  | max 20% |
|  |  | z celkové ceny |
| Předání kompletní dokumentace k soutěži objednateli IPR Praha | 200 000 | 4. faktura |
|  |  | max 20% |
|  |  | z celkové ceny |
| **Celkem za fázi 2 (je na poskytovateli, zda využije dílčích faktur v této fázi)** | **650 000** | **max 50%** |
| **z celkové ceny** |
| **Fáze 3 - Předání záměru jednacího řízení bez uveřejnění ke schválení Radě HMP,**  **vycházejícího ze záměru zadávacího odboru MHMP** | 50 000 | 5. faktura **1 týden**  max 5% **od vyhodnocení SoN**  z celkové ceny |
| **Fáze 4 - Odeslání výzvy a zadávací dokumentace k navazujícímu JŘBU** | 120 000 | 6. faktura **3 týdny od vyhodnocení SoN** |
| **Fáze 5 - Ukončení JŘBU** | 250 000 | 7. faktura **5 týdnů**  min 15% **od schválení záměru**  z celkové ceny **v ZHMP a v souladu**  **se lhůtami zákona** |
| **Celková cena bez DPH** | **1 520 000** | **Kč** |
| DPH 21% | 319 200 | Kč |
| Celková cena vč. DPH | 1 839 200 | Kč |