**DODATEK č. 3**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 27/2019/I/Usv**

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

 **1. Objednatel:** **Město Bílovec**

 **Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec** Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolašová, starostka města

 Zastoupeno ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

 Číslo účtu :

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail:

(dále jen objednatel)

 a

 **2. Zhotovitel: Geoengineering spol. s r. o**

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti

 Zastoupený ve věcech technických: Ing. Luděk Venclík, vedoucí projektant

 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava

 Číslo účtu:

 DIČ: CZ47668121

IČO: 47668121

 Telefon:

 Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 4888.

 (dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. 27/2019/I/Usv k realizaci díla – akce s označením „**Rekonstrukce opěrné zdi v Bílovci, Bravinném u domu č.p. 23 - projekt**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Důvodem změny v části termínu ukončení díla je chybné vyjádření společnosti CETIN a.s. k existenci sítí a doba potřebná ke sjednání nápravy.

**Článek III. Doba plnění bod 1., se mění v části předání a převzetí díla bez vad a nedodělků takto:**

Projektová dokumentace bouracích prací včetně kompletní dokladové části (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, a.t.d. a jejich zapracování do projektové dokumentace), předání pravomocného povolení odstranění stavby, projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:

 **do 30.06.2021**

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne V Bílovci dne 19.4.2021

### Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………. …………………………………… Mgr. Renata Mikolašová, Ing. Luděk Venclík

 starostka města prokura