#  Č. j. NPU-450/14892/2021

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo**

 číslo objednatele: **NPU - 450/77077/2019**

 číslo zhotovitele: **1905001053**

**ve znění Dodatku č. 1 NPU – 450/47303/2020**

**ve znění Dodatku č. 2 NPU – 450/78098/2020**

**ve znění Dodatku č. 3 NPU – 450/8032/2020**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

#

# Smluvní strany

**Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ:75032333, DIČ:CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha1 – Malá Strana

zastoupená Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem **Územní památkové správy v Kroměříži,** se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Státního zámku Vranov nad Dyjí se sídlem: Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí

zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **H & B delta, s.r.o.**

IČ: 25835661,DIČ: CZ25835661

se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 20511

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx pobočka xxxxxxxx, č. ú: xxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Předmět dodatku ke smlouvě**

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla **„SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu - II. etapa “** (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 NPU – 450/47303/2020 ze dne 15. 7. 2020, dodatku č. 2 NPU - 450/78098/2020 ze dne 7. 12. 2020 a dodatku č. 3 NPU - 450/80132/2020 ze dne 7. 12. 2020.
	2. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba prodloužit termín dokončení díla a to z důvodu, na základě žádosti zhotovitele ze dne 11.3.2021 a skutečnosti, že zhotovitel nemohl provádět předmět díla za sjednaných podmínek v důsledku níže uvedených skutečností:
* USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření.
* V rámci přijímaných opatření dochází k výpadku námezdních sil v podobě zaměstnanců, kteří musí být povinně uzavřeni v karanténě, popřípadě u cizinců se tito musí či museli vrátit do svých zemí, popřípadě dle doporučení vlád je jim umožňováno aktuálně čerpat různé formy volna s cílem vyhnout se riziku nákazy či jeho šíření, resp. je ve veřejném zájmu aktuálně vedena snaha zamezit co možná nejvíce rozšíření koronaviru. Dodavatel najímá zaměstnance ze Slovenska a Ukrajiny, kteří byli nuceni zůstat v zemích svého původu a nemohli přijet do České republiky.
* Z důvodu karantény většího množství zaměstnanců zhotovitele dochází k nemožnosti realizace prací, které jsou nutné pro řádné dokončení díla a jejichž řádné provedené podléhá dodržení technologických postupů a norem. Bez provedení a dokončení těchto dílčích prací není možné řádně pokračovat v realizaci díla bez rizika vzniku škod na tomto díle. Všechny výše uvedené okolnosti nejsou závislé na smluvních stranách a smluvní strany je nemohou ovlivnit. V karanténě bylo několik zaměstnanců včetně stavbyvedoucího, tedy osoby organizující práci a tím v karanténě zůstala část týmu, která provádí dílo.
* Koronavirus včetně krizových vládních opatření vyhlášených v souvislosti s šířením koronaviru a jejich dopady jsou mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli zhotovitele, kterou občanský zákoník předpovídá, a kterou lze charakterizovat jako mimořádnou změnu vnější povahy smlouvy (epidemie a karantény). Tedy podstatnou změnu okolností realizace díla.
* Při existenci této podstatné změny okolností pak občanský zákoník v ustanoveních § 1765 – 1766 poskytuje touto změnou dotčené straně možnost, jak se domáhat přizpůsobení obsahu smlouvy této změně (např. prodloužení termínu realizace díla apod.).

2.3 S ohledem na ustanoveních § 1765 – 1766 občanského zákoníku se dodatkem č. 4 Smlouva o dílo čl. IV. Odst. 4.1 písm. c)

c) **termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků**: 18 měsíců od protokolárního převzetí staveniště, objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval

ruší a nahrazuje

c) **termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků**: 22 měsíců od protokolárního převzetí staveniště, objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval

2.4 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

3.3 Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a beze změn.

3.4 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.5 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www. npu.cz v sekci „ Ochrana osobních údajů“.

Ve Vsetíně dne 14. 4. 2021 v Kroměříži dne 16. 4. 2021

Za zhotovitele …………………………………….. Za objednatele……………………………….

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ing. Petr Šubík, ředitel