**Dodatek č. 3**

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML291/011/2020

Objednatel**: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

zastoupený: xxx

zástupce ve věcech smluvních: xxx

zástupce ve věcech technických: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **STAVITELTSVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**

Se sídlem: Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, vložka C, složka 2362

IČO: 48201952

DIČ: CZ48201952

zastoupený: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně též jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 23. 9. 2020 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML291/011/2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 1. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 19. 2. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).

**II.**

**Doplňující a změnová ustanovení**

1. V souladu s ustanovením čl. XIX odst. 6 Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu Smlouvy, dohodly na následujících změnách Smlouvy:
2. Předmět smlouvy vymezený čl. II Smlouvy se doplňuje o změny, které jsou podrobně specifikované ve změnovém listě č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Tyto změny mají vliv na čl. III. Smlouvy, cenu díla, která nově činí:

**Cena celkem bez DPH:** **5 495 398,19 Kč**

DPH: 1 154 033,62 Kč

**Cena celkem včetně DPH:** **6 649 431,81 Kč**

Cena bez DPH toliko ve smyslu dodatku č. 3: 742 383,91 Kč

1. Práce podle článku II. odst. 1 písm. a) tohoto dodatku budou zahájeny na výzvu objednatele a budou dokončeny do 60 dní od této výzvy, avšak nejpozději do 31. 5. 2021. Změna nemá vliv na termín dokončení díla.

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Je-li jedno nebo více ustanovení tohoto dodatku nebo Smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku nebo Smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě Smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
5. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací Smlouvy uvedených v záhlaví Smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke Smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy.
6. Tento dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Hluboké nad Vltavou dne  .………………………………………………………….  **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**  **(zhotovitel)** | V Praze dne  …………………………………………..…….……  **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.,**  **(objednatel)** |