**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo A-002698-00**

**Uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci**

 **„Studie a projektová dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení - Rekonstrukce objektu č. p. 28, Sušice – ubytovací zařízení“**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Město Sušice**

se sídlem Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO: 00256129

DIČ : CZ00256129

zastoupené starostou města Bc. Petrem Mottlem

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a. s.

Číslo účtu: 5070462/0800

E-mail: podatelna@mususice.cz

Tel.: 376 540 111

Fax.: 376 540 112

(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel : EGF spol. s r. o.**

se sídlem Na Tržišti 862, 342 01 Sušice

IČO : 00871192

DIČ : CZ00871192

Zastoupený Ing. Arch. Václav Franěk, jednatel

Společnost zapsána u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 5019

Bankovní spojení: KB Sušice

Číslo účtu: 33906351/0100

E-mail: franek@egf.cz

Tel.: +420 602 333 762

Fax.:

(dále jen zhotovitel)

**Předmět dodatku č. 1 – změna termínu dokončení díla**

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-002698-00 ze dne 19. 5. 2016 se mění článek VI. Doba a místa plnění, odstavec č. 2 takto:

***Termín dokončení nejpozději do 30. 4. 2017, kdy bude předáno celé dílo dle této Smlouvy, článku V.***

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. A-002698-00 ze dne 19. 5. 2016 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

**Schváleno radou města dne 6. 3. 2017, usnesením č. 107**

V Sušici dne 8. 3. 2017 V Sušici dne 8. 3. 2017

Podpis Petr Mottl podpis ing. Arch. Václav Franěk

-------------------------------- ------------------------------------------ Bc. Petr Mottl Ing. Arch. Václav Franěk

Starosta města Sušice Jednatel