SMLOUVA O DÍLO

mezi

1.objednatelem:

název:	Město Český Krumlov

sídlo: 	náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

IČ:	00245836

DIČ:	CZ00245836

ID datové schránky: 	64pbvxc

osoba oprávněná uzavřít smlouvu: 	Mgr. Dalibor Carda, starosta města

kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Vlasta Horáková, vedoucí odboru ŽP

tel.: 	380 766 550

e-mail: 	vlasta.horakova@ckrumlov.cz

a

2.zhotovitelem:

název:	Jan Prejda

sídlo: 	Březnice 638, 760 01 Zlín

IČ:	05533872

DIČ:	CZ6307280430

ID datové schránky: 	d9h6vwc

bankovní spojení:	KB, a.s., č.ú.: 123-1410720267/0100

tel.: 	725 977 839

e-mail: 	prejdajes@gmail.com

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, takto:

I.	Předmět smlouvy

1.	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.	Dílem se rozumí zpracování Koncepce odpadového hospodářství města Český Krumlov (dále jen „koncepce“). Koncepce bude zahrnovat:

ANALYTICKÁ ČÁST

- Úvod.

- Stručná charakteristika území.

- Systém odpadového hospodářství (popis systému OH města, zařízení pro nakládání s odpady využívané městem, další zařízení pro nakládání s odpady na území města).

- Management nakládání s odpady (OZV, smluvní vztahy v OH, POH, strategie, informování veřejnosti).

- Produkce a nakládání s odpady (celková a měrná produkce odpadů, produkce a nakládání s jednotlivými druhy odpadů, zpětný odběr výrobků s ukončenou životností).

- Zařízení pro nakládání s odpady ve vlastnictví města – zhodnocení technických možností.

- Ekonomická analýza odpadového hospodářství (příjmy a náklady OH města).

- Shrnutí analytické části – hlavní závěry (systém OH, nakládání s jednotlivými druhy odpadů, ekonomické závěry, porovnání s podobnými městy v ČR, smluvní vztahy atd.).

NÁVRHOVÁ ČÁST

- Východiska pro návrhovou část (nová legislativa OH v ČR, problémy v OH města navržené k řešení).

- Systém OH města, nakládání s jednotlivými druhy odpadů, předcházení vzniku odpadů – návrhy a doporučení.

- Zařízení pro nakládání s odpady, sběrná místa odpadů – návrhy a doporučení.

- Harmonogram a odhad nákladů na implementaci navržených řešení do praxe.

- Shrnutí – závěr.

II.	Provedení díla

1.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním. O předání díla bude sepsán předávací protokol.

III.	Způsob provádění díla

1.	Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.

2.	Vyzve-li zhotovitel objednatele k poskytnutí součinnosti, zavazuje se objednatel součinnost poskytnout ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy mu dojde výzva, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.	Požádá-li zhotovitel objednatele v průběhu provádění díla o odsouhlasení základu dalších prací, zavazuje se objednatel seznámit se se základem dalších prací a písemně sdělit zhotoviteli, zda se základem dalších prací souhlasí či nikoli, a to ve lhůtě určené zhotovitelem, která nesmí být kratší jak 5 kalendářních dnů.

4.	Zhotovitel provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením, anebo pověří provedením nebo vedením díla jinou osobu. Pověří-li zhotovitel provedením nebo vedením díla jinou osobu, odpovídá za řádné provedení díla, jakoby dílo prováděl sám.

5.	Zhotovitel bude postupovat při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla není vázán.

IV.	Lhůty

1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15.8.2021.

2. 	Postup prací bude následující:

-	vstupní jednání a konzultace ke koncepci OH, včetně stanovení postupu prací - 24.2.2021,

-	podpis smlouvy na předmětnou zakázku do 22.3.2021,

-	získání podkladů od města do 25.3.2021,

-	schůzka – konzultace k zaslaným informacím, prohlídka OH města do 16.4.2021,

-	zpracování analytické části koncepce do 31.5.2021,

-	schůzka – informace o průběhu zpracování koncepce do 10.6.2021,

-	zpracování návrhové části koncepce do 22.7.2021,

-	závěrečná schůzka a prezentace zpracované koncepce do 31.7.2021,

-	dopracování a odevzdání koncepce do 15.8.2021.

3. 	Dostane-li se objednatel do prodlení se splněním některé z povinností sjednaných v článku III, prodlužují se lhůty uvedené v odstavci 1 o dobu prodlení objednatele.

4. 	Pokud v důsledku klimatických podmínek nebo zásahu vyšší moci nemůže zhotovitel provádět dílo, prodlužují se lhůty uvedené v odstavci 1 o dobu, po kterou zhotovitel nemůže provádět dílo.

V.	Dokončení díla

## 1.	Dílo bude dokončeno okamžikem, kdy zhotovitel ukončí provádění díla a oznámí objednateli, že dílo je dokončeno.

VI.	Předání a převzetí díla

## 1.	Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít. Místem předání díla je kancelář Ing. Vlasty Horákové, vedoucí odboru ŽP Města Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov.

## 2.	Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v následujícím provedení:

- 2 x vytištěná dokumentace dle čl. I, odst. 2,

- 1 x elektronická podoba dokumentace dle čl. I, odst. 2.

## 3.	K předání a převzetí dojde v době, kterou sdělí zhotovitel objednateli nejméně 2 dny předem.

## 4.	Smluvní strany se zavazují o předání a převzetí sepsat předávací protokol. Vykazuje-li dílo nebo jeho část vadu nebo nedodělek, je objednatel povinen uvést tuto skutečnost v protokolu o předání a převzetí a všechny vady a nedodělky v něm specifikovat.

## 5.	Odmítne-li objednatel převzít dílo, zavazují se smluvní strany o tom sepsat zápis. V zápise objednatel uvede důvody, pro které odmítá převzít dílo, a nový termín předání, na kterém se dohodl se zhotovitelem.

## 6.	Dostane-li se objednatel do prodlení s převzetím díla nebo s písemným uvedením důvodů, pro které odmítá převzít dílo, dochází k předání okamžikem, kdy zhotovitel umožní objednateli s předávaným dílem nakládat v sídle zhotovitele a objednateli to oznámí.

7.	Zhotovitel je oprávněn dílo objednateli odeslat. Předání díla se v takovém případě uskutečňuje jejím předáním prvnímu dopravci. Objednatel se zavazuje doručené dílo od dopravce převzít.

VII.	Cena za dílo

- Cena za dílo se sjednává následující:

Cena bez DPH:	96.000 Kč

DPD 21 %:	 	20.160 Kč

Cena vč. DPH:	116.160 Kč

- Cena je zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace zakázky, za předpokladu, že nedojde k podstatné změně předmětu díla.

- Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

VIII.	Zaplacení ceny za dílo

1.	Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za dílo zvýšenou o daň z přidané hodnoty ve lhůtě splatnosti faktury vystavené podle tohoto článku zhotovitelem.

2.	Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat fakturou cenu za dílo následovně: částku 116.160 Kč po předání finální verze koncepce dle článku VI., bodu 2.

3.	Faktura musí obsahovat název díla uvedený v této smlouvě.

4.	Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5.	Objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Cena za dílo se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet zhotovitele.

IX.	Odpovědnost za vady

1.	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady vzniklé později zhotovitel odpovídá, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

2.	Objednatel se zavazuje provést kontrolu předaného díla nebo zajistit kontrolu předaného díla ve lhůtě 15 dnů ode dne předání.

3.	Vady, které má předané dílo v době předání a které jsou v té době zjevné, je objednatel povinen uvést v zápise o předání a převzetí. Jestliže objednatel převezme dílo bez výhrad ke zjevným vadám, v souladu s § 2605 odstavcem 2 občanského zákoníku mu soud nepřizná právo ze zjevné vady, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

4.	Vady, které má předané dílo v době předání a které nejsou zjevné, je objednatel povinen písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však poté, kdy je měl při náležité pozornosti při prohlídce podle odstavce 2 tohoto článku zjistit.

5.	Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit. O způsobu odstranění vady rozhoduje zhotovitel.

6.	Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování reklamované vady do 3 dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě.

7.	Zhotovitel je povinen po seznámení s reklamovanou vadou informovat objednatele o předpokládané době trvání odstraňování vady.

8.	Je-li reklamovaná vada neodstranitelná, vzniká objednateli nárok na slevu z ceny za dílo ve výši, na které se objednatel a zhotovitel dohodnou.

## 9.	Jestliže objednatel vady nereklamoval bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nebo je při náležité pozornosti zjistit měl při prohlídce podle odstavce 2 tohoto článku, soud nepřizná objednateli právo z vadného plnění, namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně.

X.	Sankční ustanovení

1.	Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, s jejímž předáním je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

2.	Jestliže se objednatel dostane do prodlení se zaplacením ceny za dílo, je objednatel povinen na výzvu zhotovitele zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zhotovitel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

XI.	Zvláštní ujednání

- Objednatel je oprávněn použít dílo jen pro účel, pro který bylo provedeno. Jakékoliv další použití díla, například jako vzor nebo podklad k projektům obdobného charakteru, je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

- Aniž by zhotovitel upozornil objednatele na možnost odstoupení od smlouvy, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li objednatel některou z povinností.

XII.	Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna pouze písemně.

- Smlouva se řídí obecně závaznými právními předpisy vztahující se k provádění tohoto díla.

- Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

V Březnici dne	V Českém Krumlově dne

___________________________	___________________________

Jan Prejda 		Mgr. Dalibor Carda, starosta města