**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 20-0054 ze dne 30. 9. 2020**

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Markem Zděradičkou, zástupcem ředitele pro odbornou činnost

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

# a

**MCA atelier s. r. o.**

zastoupený: doc. Ing. arch. Miroslavem Cikánem

sídlo: Dykova 51/1, 101 00 Praha 10 - Vinohrady

zapsaný: zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 112013

IČO: 27418634

DIČ: CZ 27418634

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen **„zhotovitel“)**

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně   
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě s názvem Koncepce revitalizace veřejného prostoru Kampusu Dejvice č. ZAK 20-0054 ze dne 30. 9. 2020** (dále jen „Dodatek č. 1“)

**Čl. I**

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě s názvem **Koncepce revitalizace veřejného prostoru Kampusu Dejvice č. ZAK 20-0054** (dále jen „Smlouva“) uzavírají smluvní strany z důvodu zavedení mimořádných opatření proti šíření nákazy COVID 19 a uzavření škol, v jejichž důsledku nebylo možné předmět plnění smlouvy zpracovávat standardním způsobem a je nutno prodloužit termín odevzdání   
díla.

**Čl. II**

Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 1 s účinností tohoto dodatku č. 1 zní:

„1. Zhotovitel je povinen objednateli odevzdat část díla nejpozději:

1. 1. fáze – do 6 týdnů od vyzvání kontaktní osobou objednatele,
2. 2. fáze – do 8 týdnů od vyzvání kontaktní osobou objednatele,
3. 3. fáze – do 16 týdnů od vyzvání kontaktní osobou objednatele,
4. 4. fáze – do 8 týdnů od vyzvání kontaktní osobou objednatele.“.

**Čl. III**

1. Objednatel uvádí, že v identifikaci smluvních stran je obsaženo u objednatele nové bankovní spojení včetně čísla účtu. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,   
   přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni   
   a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Objednatel informuje dodavatele o splnění této povinnosti.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku   
   a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne V Praze dne

…………………………………. ………………………………………….

**Ing. Marek Zděradička,**  **doc. Ing. arch. Miroslav Cikán,**

zástupce ředitele pro odbornou činnost jednatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, MCA atelier s. r. o.

příspěvková organizace