# Návrh poptávky na soutěžení externího participátora pro projekt Koncepční studie Rekonstrukce Seifertovy ulice.

**Součástí předmětu plnění je:**

* Zastřešení a koordinace participativního procesu, včetně zajištění participativních akcí a zpracování výstupů z nich, pro projekt Koncepční studie Rekonstrukce Seifertovy ulice (**přílohy 1 a 2**)
* Moderace a facilitace setkání jako ve fyzickém, tak v online prostředí (podle aktuální situace)
* Komunikace se stakeholdery, účast na schůzkách se stakeholdery podle domluvy s

objednatelem

* Tvorba podkladů pro participativní akce
* Tvorby výstupů
* Identifikace komunikačních kanálů s veřejností (s podporou IPR Praha)
* Zajištění informování veřejnosti ohledně procesu participace a výstupů participace

Součástí zakázky není produkční zajištění akcí (pronájem, tisky, technické zázemí na online i offline setkání). To zajišťuje IPR Praha.

Dodavatel společně se zadavatelem na začátku zakázky zpřesní plán participace

# A to u následujících dvou činností:

1. Uspořádání komunikace s veřejností a sběru dat v analytické fázi tvorby koncepční studie (duben – květen 2021). V analytické fázi zadavatel navrhuje kombinaci komentované vycházky, plánovacího stánku v území, vytvoření online dotazníku pro veřejnost.

Dle zpřesněného plánu participace a konkrétních vybraných metod participace bude mít dodavatel na starosti (jde o maximální výčet prací, který se přizpůsobí zpřesněnému plánu participace a blíže bude upřesněn po dohodě se zadavatelem):

* Přípravu programu a vytvoření pozvánek na participační akce v analytické fázi
* Přípravu podkladů a vedení vycházky za účasti zpracovatele studie, vytvoření zápisu.
* Přípravu materiálů a obsahu plánovací stánku
* Účast na plánovacím stánku
* Vytvoření online dotazníků a interaktivních zakreslovacích map pro veřejnost společně se sociologem IPR Praha, zpracování výstupů dotazníku
* Vytvoření závěrečné zprávy z této činnosti pro zpracovatele studie a veřejnost
1. Uspořádání konzultace návrhu (říjen/listopad 2021), konkrétně se jedná o:
* Návrh formy konzultace dle epidemiologické situace: stánek v místě, sběr podnětů na místě i online, výstava v území.
* Obsahovou přípravu konzultace
* Moderace setkání, facilitaci kulatých stolů dle potřeby - online i offline
* Zpracování podnětů konzultace

Rozsah konzultací s vlastníky domů se vyjasní podle draftu návrhu, kdy bude zřejmé, jestli a do jaké míry se řešení HDV bude majitelů domů dotýkat.

Z tohoto důvodu bude dodavatel v průběhu zakázky úzce spolupracovat s IPR Praha. Plnění zakázky se přizpůsobí vývoji nouzové situace. Harmonogram i samotné akce mohou

být na základě aktuální situace přesunuty nebo změněny.

Pozn. Pokud to epidemiologická situace nedovolí, budeme nuceni vycházku nahradit jinými možnými metodami participace. Tyto metody budou diskutovány a určeny na úvodních společných schůzkách dodavatele a IPR Praha. V rámci všech řešení bude mít dodavatel vždy na starosti:

* tvorbu obsahu, přípravu podkladů
* koordinaci akce
* moderaci a facilitaci
* komunikaci s městskými částmi společně s IPR Praha a ÚZR MHMP
* koordinaci mezi IPR Praha a dalšími dodavateli v případě jejich vstupu do proces