**Smlouva o dílo - Dodatek č. 1**

**„Realizace interiérových úprav I. oddělení v budově B – humanizace – stavba“**

evidována u Objednatele pod č.

a u Zhotovitele pod č. 001

uzavřená ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona   
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
 „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

## ***Zámeček Střelice, příspěvková organizace***

Sídlo: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

Statutární zástupce: Mgr. Leoš Němec, ředitel

IČO: 00212920

Bankovní spojení, č.ú. KB, a.s., 115-2015180277/0100

Datová schránka: 4gcmvk5

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Voštera Miloš, ved. prov. úseku

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

## ***2. Triv Interier s.r.o.***

Sídlo: Ernsta Macha 98/13, Brno 643 00

## Statutární zástupce: Ing. Rostislav Hasoň

e-mail: triv.interier@seznam.cz

telefon:

fax:

IČO: 03199843

DIČ: CZ03199843

Bankovní spojení, č.ú.: 107-7521230217/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Rostislav Hasoň

Plátce DPH: ANO

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C sp. zn. C83871

(dále jen „Zhotovitel“)

# Předmět „Dodatku č. 1“ SoD

## Předmětem „Dodatku č. 1“ Smlouvy o dílo č. 001 je **změna doby plnění díla** dle čl. V. odst. 2

## **2.** V průběhu realizace stavby docházelo k prodlevám, kdy nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností, které nemohl ovlivnit zhotovitel ani objednatel – vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a s ním spojené opatření na COVID-19.

# III. Doba plnění

**1.** Zhotovitel se zavazuje celé dílo **provést, ukončit a předat do 6 měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště – do 16.5.2021.** Doba plnění předmětu díla byla stanovena dohodou smluvních stran.

**2.** Tímto „Dodatkem č. 1“ Smlouvy o dílo č. 001 s názvem **„Realizace interiérových úprav I. oddělení v budově B – humanizace**  **- stavba** , uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo č. 001

**3.** „Dodatek č. 1“ nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran výše uvedené smlouvy o dílo. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích , každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel Zhotovitel

Ve Střelicích, dne 21.4.2021 Ve Střelicích, dne 20.4.2021

………………………………………………………… …………………………………………………….

**Zámeček Střelice, příspěvková organizace Triv Interier s.r.o.**

Mgr. Leoš Němec, ředitel Ing. Rostislav Hasoň, jednatel