# 

# Dohoda

# o skončení smlouvy

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci:

Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.

sídlem 616 00 Brno, Maničky 46/5

IČ 26238659

DIČ CZ26238659

č.ú. XXXXXXXXXXXXXX

zastoupená jednatelkou Ing. Barborou Machovou

( dále též „příjemce dotace“)

a

České vysoké učení technické

sídlem 160 00 Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3

řešitelské pracoviště: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Třinecká 1024, 37343 Buštěhrad

IČ 68407700

DIČ CZ68407700

č.ú.XXXXXXXXXXXXX

zastoupené na základě plné moci doc. Ing.. Lukášem Ferklem, Ph.D..

( dále též „další účastník“)

I.

Výše jmenovaní účastníci uzavřeli dne 10.6.2020 Smlouvu o účinné spolupráci na řešení programového projektu v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v období 2014-2020, Prioritní osa-1“ Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, název programu podpory Aplikace. Předmětem plnění byl specifikován v čl. II. cit. smlouvy.

II.

Vzhledem k pandemii koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky není Příjemce dotace schopen plnit své závazky vyplývající z výše cit. smlouvy, neboť došlo k výraznému snížení jeho příjmů a tím i zisků za období od měsíce července 2020 až do současné doby. Z uvedeného důvodu tak Příjemce dotace nemůže zajistit kofinancování projektu v nezbytném rozsahu, a proto se účastníci dohodli, jak je dále uvedeno.

III.

Příjemce dotace a Další účastník se tímto podle čl. XVI. odst. 1. shora cit. smlouvy dohodli na ukončení smluvního vztahu popsaného v čl. I. této dohody, a to ke dni 28.února 2021.

IV.

1. Vzhledem k ujednání čl. XVI. odst. 2. cit. smlouvy se Příjemce dotace a Další účastník dohodli na vyúčtování finančních prostředků, které byly na řešení projektu vynaloženy za dobu ode dne zahájení řešení projektu do dne ukončení platnosti cit. smlouvy tak, jak je níže uvedeno.

2. Příjemce dotace zaplatí Dalšímu účastníkovi částku ve výši 905.017,86 Kč bez DPH (slovy devětsetpěttisícsedmnáctkorunčeských). Uvedená částka odpovídá 85% z částky 1,064.726,97 Kč (zaslané dne 11.3.2021 jako vynaložené celkové náklady projektu), což je poměr vynaložených náklů sjednaný dle rozpočtu  projektu, který byl přílohou cit. smlouvy. Částka je snížena o 15% kofinancování projektu.

3. Částku 905.017,86 Kč, (ke které bude přičtena platná výše DPH dle zákonné výše) jak je specifikována v předcházejícím odstavci tohoto článku, zaplatí Příjemce dotace Dalšímu účastníkovi do 30 dní od podpisu této dohody.

4. Další účastník předá jako protiplnění Příjemci dotace do 7 dní od podpisu této dohody:

* materiál dle soupisu zaslaného dne 11.3.2021 včetně doložení kopií původních faktur
* dokument se shrnutím své výzkumné práce na tomto společném projektu

5. Oba účastníci této dohody s vypořádáním, tak jak je výše uvedeno, výslovně souhlasí a prohlašují, že jeho provedením nebudou mít vůči sobě žádných dalších nároků.

V.

1. Účastníci této dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. Dále účastníci prohlašují, že tuto dohodu uzavřeli svobodně, vážně a nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

2. Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom.

V Moravském Krumlově dne………………. V Praze dne ………………….

...................................................... ..................................................

Příjemce dotace Další účastník