Dodatek č. 1

**I.
Smluvní strany**

1. **Domov NaNovo, příspěvková organizace**

Se sídlem: Poštovní 912, 742 13 Studénka

Zastoupen: Mgr. Lukášem Spurným, MBA, ředitelem

IČ: 488 04 860

(dále jen „**objednatel**“)

1. **Stav-holl s.r.o.**

se sídlem: Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město,

zastoupena: Michalem Holáškem – jednatelem

IČO: 24220817

DIČ: CZ24220817

bankovní spojení: *anonymizováno*

číslo účtu: anonymizováno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 189926

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Michal Holášek, tel.: anonymizováno, Eliška Bednářová, tel.: anonymizováno

(dále jen „**zhotovitel**“)

**III.
Předmět smlouvy**

Rozsah předmětu smlouvy je upraven na základě nových skutečností při realizaci díla, které byly předmětem vzájemné dohody objednatele a zhotovitele. Jedná se zejména o změnu výměr dle skutečnosti, požadované doplňující práce, které byly objednatelem požadovány po odkrytí a odhalení konstrukcí při bourání. Podrobný popis změn je vyjádřen v přiložených rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

**IV.
Doba a místo plnění**

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění, a to prodloužením o 20 dní, tj. do 13. 5. 2021.

**V.
Cena za dílo**

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, dle úpravy rozsahu předmětu plnění uvedené v čl. 3 tohoto dodatku a je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla dle SoD bez DPH 1.661.366,00 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH 184.066,80 Kč

Nová cena za dílo bez DPH 1.845.432,80 Kč

DPH 15 % 276.814,92 Kč

NOVÁ Cena včetně DPH 2.122.247,72 Kč

**XVI.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání podepsané smlouvy o dílo, které nejsou předmětem změny dle tohoto dodatku č. 1 platí v plném rozsahu beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek č. 1 vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: rozpočet VCP a MNP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ve Studénce dne 21. 4. 2021*Anonymizováno*……………………………………Mgr. Lukáš Spurný, MBA ředitel |  | V Sedlnicích dne 21. 4. 2021*anonymizováno*……………………………… Michal Holášek jednatel |