# Smlouva o dílo – Dodatek č. 1

# č. zhotovitele: 336/2020

# č. smlouvy objednatele: 111/20, č. org. 597, č. dodatku 42/21

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

## I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:						Vodohospodářské sdružení Turnov

DSO registrovaný u krajského úřadu LK

Ant. Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO							492 959 34

DIČ							CZ492 959 34

Telefon

Zastoupený:						ing. Milanem Hejdukem

ředitelem svazku VHS Turnov

Ve věcech technických:

Zhotovitel:					             RADEK HNÁT -VAK PROJEKT

Projekce vodovodů, kanalizací, ČOV

Inženýrská činnost

Prouskova 1724, 511 01 Turnov

IČO							167 922 71

DIČ							CZ5802221876

Telefon

e-mail

Zastoupený :						p. Radkem Hnátem

vedoucím projektantem

Spolupracující osoba, autorizace PD :

č. osvědčení o autorizaci

č. autorizačního razítka

Rozpočtová část PD

č. autorizačního razítka

II. OZNAČENÍ DODÁVKY

"KACANOVY- PRODLOUŽENÍ VODOVODU BABINA"

Preambule

Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu rozšíření předmětu dodávky dle požadavku objednatele o projektovou dokumentaci včetně projednání vodovodní přípojky k č. p. 35 v Kacanovech. S rozšířením předmětu dodávky je řešeno i navýšení ceny.

Zároveň je řešeno prodloužení času plnění u objektu vodovodního řadu z důvodu koordinace s ostatními sítěmi a ve vazbě na jejich přeložky, které jsou zajišťovány samostatně.

III. PŘEDMĚT DODÁVKY

- Předmět dodávky se rozšiřuje o zpracování projektové dokumentace vodovodní přípojky pro č. p. 35 Kacanovy. Přípojka bude řešena až k objektu č. p. 35. Součástí bude geodetické zaměření, vyjádření správců sítí, projednání a povolení přípojky. Součástí nejsou správní poplatky za povolení stavby, ty bude objednatel hradit přímo dotčenému úřadu.

IV. CENA A ZPŮSOB HRAZENÍ DODÁVKY

Původní cena dle uzavřené smlouvy:

###### Celkem 188.000,- Kč + 21 % DPH (39.480,- Kč) = 227.480,- Kč vč. DPH

Cena dle dodatku č. 1:

###### Celkem 20.500,- Kč + 21 % DPH (4.305,- Kč) = 24.805,- Kč vč. DPH

Celkem:

208.500,- Kč + 21 % DPH (43.785,- Kč) = 252.285,- Kč vč. DPH

Faktury na uvedené částky budou vystaveny ke dni plnění se 14- ti denní lhůtou splatnosti s připočtením příslušné sazby DPH dle platného zákona o DPH ve zúčtovacím období (nyní 21%).

## V. ČAS PLNĚNÍ

Původní body, které se ruší:

3.  Předání zpracované DUSP-DPS v 6-ti paré a zahájení projednávání s úřady 	           	     28. 2.2021

4.  Podání žádosti o vydání společného povolení stavby veřejnou vyhláškou      	           	     30. 3.2021

5.  Vydání společného povolení stavby					      	           	     30. 5.2021

6.  Nabytí společného povolení stavby právní moci			      	           	     30. 6.2021

Nahrazuje se:

3.  Předání zpracované DUSP-DPS v 6-ti paré a zahájení projednávání s úřady 	         	     31. 5.2021

4.  Podání žádosti o vydání společného povolení stavby veřejnou vyhláškou      	           	     15. 7.2021

5.  Vydání společného povolení stavby					      	           	     15. 9.2021

6.  Nabytí společného povolení stavby právní moci			      	           	     15.10.2021

## IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, a že je jim jeho obsah dobře znám v celém jeho rozsahu, a že je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Turnově dne:	20. 4. 2021

Zhotovitel:						Objednatel: