**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dne 15.5.2019 na provedení projektové dokumentace stavby „Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále - komunikace“

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

1. **Město Bruntál**

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: Ing Hana Šutovská, 1. místostarostka města

- ve věcech technických: XXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

telefon / fax: +420 554 706 111

e-mail: [posta@mubruntal.cz](mailto:posta@mubruntal.cz)

(dále též jen "Město Bruntál" nebo " objednatel“ na straně jedné)

--a--

1. **BONTEVIA s.r.o.**

se sídlem: U stadionu 1999/9A, Bruntál, 792 01

IČ / DIČ: 02561999 / CZ02561999

zastoupena: Jan Pavlíček, jednatel

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57841

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v části B v článku IV. Doba a místo plnění, bodu 1. a), b) se mění tak, že původní text:
2. zaměření, průzkumy, oznámení a dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)dle čl. III odst. 2 bod 2.1 - 2.4 této smlouvy (1. část díla) do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
3. projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (2. část díla) do 90 dnů ode dne vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby,

nově zní:

1. zaměření, průzkumy, oznámení a dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)dle čl. III odst. 2 bod 2.1 - 2.4 této smlouvy (1. část díla) do 150 dnů ode dne výzvy zadavatele plnění,
2. projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (2. část díla) do 90 dnů ode dne výzvy zadavatele plnění,

Výše uvedená změna je důsledkem zapracování požadovaných změn od objednatele, kdy se upřesňovaly druhy a počty parkovacích míst. Také se řešily způsob napojení na místní komunikaci včetně úpravy sklonu vozovky

**III.**

**OSTATNÍ PODMÍNKY**

Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv   
v platném znění.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady města udělený usnesením č. 2265/50R/2021 ze dne 10. 3. 2021

V Bruntále dne 12.4.2021 V Bruntále dne 18.3.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………. ……………………………………

Ing. Hana Šutovská – 1. místostarostka Jan Pavlíček, jednatel