**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo SODM-8/2021 ze dne 9.12.2020

Název díla: *Sanační opravy kolektoru Stodůlky Sever*

Číslo smlouvy Objednatele: *SODM-8/2021*

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Projekt číslo: *21010*

 který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

**zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností:**

**Kolektory Praha, a.s.**

se sídlem: Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebníhodeníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „*Technický zástup Objednatele*“): Ing. Antonín Novák

 (dále jen „***Objednatel***“)

1. **H + H stavební společnost, spol. s r.o.**

Zastoupený: Ing. Františkem Hamadou, jednatelem

Se sídlem: K Jezeru 923, 149 00 Praha 4

IČO: 48026620

DIČ: CZ48026620

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 142 62

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 33905041/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Martin Hamada

Stavbyvedoucí: Ing. Martin Hamada

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Martin Hamada

(dále jen „***Zhotovitel***“)

1. Předmět Dodatku
	1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-8/2021 uzavřené dne 9.12.2020 (dále jen „***Smlouva***“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
	2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou potřeby zadavatele na vícepráce viz ZL č. 1. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly předvídány v původním projektu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a fungování díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je Zhotovitel.

Absolutní hodnota kladných změn činí 323.567,50Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 179.108,93 Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku** ze Smlouvy **v rozsahu ZL č. 1** stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn **502.676,43 Kč bez DPH**.

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

* 1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III, odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí **2.402.487,27** **Kč**.

* 1. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
	2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
* Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1
* Příloha č. 2 – Změnový list č. 1
	1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZoRS***“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: hamadaf@seznam.cz*.* Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
	2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Praze dne dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu

............................................. .............................................

H+H stavební společnost, spol. s r.o. Hlavní město Praha

Ing. František Hamada v zastoupení

jednatel Kolektory Praha, a.s.

(podepsáno elektronicky) Ing. Petr Švec

 předseda představenstva

 (podepsáno elektronicky)

 ..............................................

 Hlavní město Praha

 v zastoupení

 Kolektory Praha, a.s.

 Mgr. Jan Vidím

 místopředseda představenstva

(podepsáno elektronicky)