**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dne 29.7.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 23.11.2020

(dále též jen „**smlouva**“)

Číslo smlouvy objednatele: OVÚP/2/2020

Číslo smlouvy objednatele - dodatku č. 2: OVÚP/2/2020-2

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Náchod**

Sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Zastoupený ve věcech smluvních:

 p. Janem Birke – starostou města

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Andreou Lipovskou, vedoucí odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Náchod

IČO: 00272868

DIČ: CZ00272868

Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Náchod, číslo účtu: 222551/0100

Tel: +420 491 405 111

E-mail: podatelna@mestonachod.cz

ID datové schránky: gmtbqhx

(dále jen „**objednatel**“)

**Zhotovitel: Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.**

Sídlo: Lipky č.p. 1283, 549 41 Červený Kostelec

Zastoupený: Ing. arch. Markem Wajsarem, jednatelem

IČO: 03637182

DIČ: CZ03637281

Bankovní spojení: ČSOB a.s. , číslo účtu: 275858639/0300

Tel:  +420 733 575 544

E-mail: wajsar@kontexty.cz

ID datové schránky: wzhtpnp

(dále jen „**zhotovitel**“)

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je na základě dohody smluvních stran úprava termínů plnění díla spočívajícího ve zpracování **Změny č. 3 Územního plánu Náchod**. Důvodem úpravy termínů je opožděné získání podkladů potřebných pro to, aby zhotovitel mohl vyhodnotit SEA.

**Čl. IV. TERMÍNY a MÍSTA PLNĚNÍ, bod 2.** smlouvy nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo v následujících etapách a termínech:

- Zpracování návrhu Změny č. 3 vč. vyhodnocení SEA – do 30. dubna 2021,

* Zpracování čistopisu Změny č. 3 vč. vyhotovení úplného znění ÚP – do 1 měsíce od předání pokynů objednatele zpracovateli k dopracování finálního řešení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.7.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.11.2020 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Náchod dne 7. 4. 2021 pod číslem usnesení 132/2760/21.

V Náchodě dne …..………… 2021 V Červeném Kostelci dne ..………… 2021

Objednatel: Zhotovitel:

Město Náchod Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.

**…………………………………………….. …………………………………………………..**

zast. Jan Birke zast. Ing. arch. Marek Wajsar

starosta města jednatel