**DODATEK č. 1**

**K SMLOUVĚ O DÍLO**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl. znění, dále také jen „smlouva“, popř. „SoD“

**Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice**

číslo smlouvy zhotovitele: S21-016-0013 číslo smlouvy objednatele: 2020-00183

1. **Smluvní strany**
   1. Objednatel (stavebník): **Město Strakonice**

Sídlo: **Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice**

Zastoupený: **Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – starosta města**

IČO: 00251810 DIČ: CZ00251810

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 1768038/0300

Zástupce ve věcech smluvních: Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx tel.: 383 700 100

Zástupce ve věcech technických: Xxxx Xxxx Xxxxxxx XxXx tel.: 383 700 325

Technický dozor stavebníka (dále TDS): Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx tel.: 724 507 148

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx tel.: 724 945 573

Koordinátor bezpečnosti práce : Xxx Xxxxxxxx tel.: 606 876 460

(dále jen objednatel)

* 1. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Sídlo: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**

Zastoupený: **Xxxx Xxxxxx Xxxxx, vedoucím odštěpného závodu**

tel.: 387 002 725 fax: 387 002 757

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

ID datové schránky: amx5p38

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých   
Budějovicích, odd. C, vložka 8032, datum zápisu 26.11.1992

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice, č. účtu: 994404-0147137001/0800

Zástupce ve věcech smluvních: Xxxx Xxxx Xxx, vedoucí odštěpného závodu, tel.: 777 162 133

Zástupce ve věcech technických: Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, ředitel oblasti ST, tel.: 602 272 987

Odpovědný stavbyvedoucí: Xxxxxxx Xxx, stavbyvedoucí tel.: 725 560 960

Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0102508

Xxxxxx Xxxxxx, vedoucí stavby tel.: 724 325 794

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Z důvodu odloženého dobudování části chodníku, které bylo vyvoláno společností EG.D, a.s., Lidická 1876/36, černá Pole, 602 00 Brno, která zažádala o uložení plynových rozvodů v místě předmětné části chodníku a na základě usnesení č. 1366/2021 ze dne 10.02.2021 se mění termín dokončení díla v čl. 3, odst. 3.1., 3.6. smlouvy o dílo a nově zní tyto části takto:

1. **Termín plnění**

3.1. Dokončení prací a předání stavby: **30.04.2021**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 30.04.2021**

* 1. Dílo bude kompletně dokončeno **do 30.04.2021**. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů,včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavbya oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

*Přezkoumal : X. Xxxxxxxx*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| Strakonice, dne: 23.04.2021  Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx  Starosta města |  | České Budějovice dne: 12.02.2021  Xxxx Xxxx Xxx  vedoucí odštěpného závodu |