**DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ**

**Smluvní strany:**  
  
**Objednatel: Česká republika – Úřad práce České republiky**

Sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7

Zastoupena: Ing. Josefem Bürgnerem, ředitelem KrP v Brně ÚP ČR

IČO: 72496991

Kontaktní adresa: Česká republika – Úřad práce České republiky

Krajská pobočka Úřadu práce v České republiky v Brně

Polní 1011/37, 659 59 Brno

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

ID datové schránky: syyztwe

(dále jen ,,objednatel“)

**Dodavatel: HYSPERIA GROUP, s.r.o.**

Sídlo: 1.máje 71, 664 84 Zastávka

Jednající: xxx

IČO: 07102763

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

ID datové schránky: scg8ygh

**Dodatek ke smlouvě uzavřené dne 5.10.2020 v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ,,ÚP ČR – KrP Brno – rekonstrukce elektronických zabezpečovacích systémů na pracovištích ÚP ČR (Hodonín, Hustopeče, Mikulov, Rosice, Veselí nad Moravou, Židlochovice)“ v rámci akce Identifikační číslo 013V03200 6013, místo plnění: Hodonín, Lipová alej 8**

1. Na základě uzavřené smlouvy mezi smluvními stranami ze dne 5.10.2020 je dle čl. II. odst. 2. termín zhotovení díla bez vad a nedodělků stanoven: „nejpozději do 120 dní, od dne účinnosti smlouvy“.
2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu pandemické situace, která způsobila dodavateli technickou i personální nedostatečnost, se v čl. II. odst. 2. termín provedení díla „do 120 dnů, od dne účinnosti smlouvy“ mění „do 16.4.2021“.
3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání (zejména cena) smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 10. 2020 zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, ve výše uvedeném případě, nebude vůči zhotoviteli uplatňovat sankci za prodlení zhotovitele se zhotovením díla.

V Brně dne …8.3.2021. V Zastávce dne 8.3.2021.

Za objednatele: Za dodavatele:

…………………………………………………………………….. ……………………………………………………..

Česká republika – Úřad práce České republiky HYSPERIA GROUP, s.r.o.

Ing. Josef Bürger xxx xxx

Ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Brně xxx