|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 4 k SOD** | **C5KF438Y** | **Objednatel:** | **Rehabilitační ústav Hrabyně - "rekonstrukce výtahu lůžková část"** |
| **Smluvní cena** | **Místo montáže:** | **RU Chuchelná - výměna výtahu pavilón E** |
| **Výtahy** |
| **Poř. číslo** | **Výrobní číslo** | **Počet** | **Cena bez DPH** | **DPH v****%** | **Částka DPH** | **Cena celkem s DPH** | **Montáž a demontáž (zahrnuta v ceně jednotky)** |
| **1** | **C5KEH088** | **1** | **775 000 Kč** |  |  |  | **ano** |
| **2** |  |  |  |  |  |  | **ano** |
| **3** |  |  |  |  |  |  | **ano** |
| **Celkem** | **1** | **775 000 Kč** |  |  |  |  |
| **Celkem SOD** | **1** | **775 000 Kč** |  |  |  |  |

Režim přenesené daně bue uplatněn.

SGBV1.2 Stránka 1 z 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 5 k SOD** |  | **C5KF438Y** |  | **Objednatel:** | **Rehabilitační ústav Hrabyně - "rekonstrukce výtahu lůžková část"** |
| **Platební podmínky** | **Místo montáže:** | **RU Chuchelná - výměna výtahu pavilón E** |
| Poř. | Smluvní cena bez DPH | Způsob úhrady | Částka k úhradě | % | Vyst. dokladu | Oprávněnost vyst. plateb.dokladu | Splatnost | Důsledek nedodrž. splatnosti | Bankovní záruka | % | splatnost | Poznámka |
| 1 | 775 000,0 Kč | 1. dílčí faktura | 387 500,0 Kč | 50 | 12.06.17 | po dodávce materiálu na stavbu | 30 dní | posun termínů dodávky materiálu na místo montáže, posun termínů zahájení montáže a předání díla | 0,0 Kč | 0 | 12.07.17 | C5KEH088 |
| 2 | 775 000,0 Kč | konečná faktura | 387 500,0 Kč | 50 | 03.07.17 | po předání díla | 30 dní | neposkytnutí bonusu v podobě prodloužení záruční lhůty dle odst. 12.3, přílohyč. 8 | 0,0 Kč | 0 | 02.08.17 | C5KEH088 |
| **CELKEM** | **775 000,0 Kč** | 100 |  | **0,0 Kč** | 0 |  |

SGBV1.2 Stránka 2 z 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 6 k SOD** | **C5KF438Y** | **Objednatel:** | **Rehabilitační ústav Hrabyně - "rekonstrukce výtahu lůžková část"** |
| **Harmonogram realizace díla** | **Místo montáže:** | **RU Chuchelná - výměna výtahu pavilón E** |
| **Poř.** | **Položka** | **Odpovídá** | **Datum plnění** | **Poznámka** |
| **Objednatel** | **Zhotovitel** |
| **1** | Podpis smluvy o dílo | **x** |  | 13.03.17 |  |
| **2** | Předložení chybějících smluvních dokumentů | **x** | **x** | 13.03.17 |  |
| **3** | Termín stavební připravenosti |  | **x** | **12.06.17** |  |
| **4** | Předání a převzetí staveniště |  | **x** | 03.07.17 |  |
| **5** | Zahájení montáže |  | **x** | **03.07.17** |  |
| **6** | Dokončení montáže |  | **x** | 07.08.17 |  |
| **7** | Zkoužka výtahu |  | **x** | **08.08.17** |  |
| **8** | Předání a převzetí díla ( po odstranění závad ze zkoušky) |  | **x** | 09.08.17 |  |
| **10** | Ukončení záruční lhůty |  | **x** | dle SOD |  |

Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo nejpozději do 13.3.2017, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodlení objednatele s vrácením podepsané smlouvy, minimálně však o jeden týden.

SGBV1.2 Stránka 3 z 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 7 k SOD** | **C5KF438Y** | **Objednatel:** | **Rehabilitační ústav Hrabyně - "rekonstrukce výtahu lůžková část"** |
| **Protokol o zajištění stavební připravenosti - MOD** | **Místo montáže:** | **RU Chuchelná - výměna výtahu pavilón E** |
| **Poř.** | **Úkon** |  | **Uhradí (nehradí-li****provádějící)** | **Poznámka** |
|  |  |
| **1.** | **Strojovna** |
|  | **Stavební práce** |
| **1.1** | Vybourání nových otvorů v podlaze pro lanování, omezovač rychlosti a el. instalaci | **X** |  |  |  |
| **1.2** | Vybourání původního fundamentu pod strojem | **X** |  |  |  |
| **1.3** | Vyrovnání podlahy strojovny v místě původního fundamentu | **X** |  |  | beton + nivelační hmota |
| **1.4** | Provedení bezprašné povrchové úpravy podlahy - nátěr | **X** |  |  | nátěr isoban |
| **1.5** | Vybílení strojovny ( stěny + strop ) | **X** |  |  |  |
| **1.6** | Oprava omítek ve strojovně v potřebném rozsahu | **X** |  |  | nutné specifikovat rozsah (m2) |
| **1.7** | Odvětrání strojovny - oprava nebo zbudování včetně instalace mřížky |  | **X** |  | stávajícím oknem |
|  | **Zámečnické práce** |
| **1.8** | Úprava dveří do strojovny dle ČSN EN 81-1, čl. 6.3.3.3 ( instalace kování a vložky ) | **X** |  |  |  |
| **1.9** | Bezpečný přístu do strojovny /osvětlení cest, žebříky atd. ) |  | **X** |  |  |
|  | **Elektro práce** |
| **1.13** | Doložení platné revizní zprávy přívodu k výtahu před zahájením realizace výtahu |  | **X** |  |  |
| **1.14** | Doplnění osvětlení strojovny dle ČSN EN 81-1, čl. 6.3.6 a 13.6.2 |  | **X** |  | 200lx na podlaze u rozvaděče |
| **1.16** | Dodávka a montáž GSM brány do strojovny dle dle nařízení vlády 27/2003 Sb | **X** |  |  |  |
| **1.17** | Dodávka SIM karty GSM bránu | **X** |  |  | Pronájem SIM karty dle požadvku v servisní smlouvě |
| **2.** | **Šachta** |
|  | **Stavební práce** |
| **2.1** | Montáž, pronájem a opětovná demontáž lešení v šachtě pro instalaci technologie | **X** |  |  |  |
| **2.2** | Vybourání původních betonových nárazníků v prohlubni včetně likvidace suti | **X** |  |  |  |
| **2.3** | Vybourání původní betonové protiváhy včetně likvidace suti | **X** |  |  |  |
| **2.4** | Vyrovnání dna prohlubně v místě původních nárazníků | **X** |  |  | beton + nivelační hmota |
| **2.5** | Provedení bezprašné povrchové úpravy dna prohlubně - nátěr | **X** |  |  | nátěr isoban |
|  | **Elektro práce** |
| **2.16** | Instalace osvětlení v šachtě dle ČSN EN 81-1, čl. 5.9 | **X** |  |  |  |
| **3.** | **Nástupiště** |
|  | **Stavební práce** |
| **3.1** | Demontáž/vybourání původních šachetních dveří | **X** |  |  |  |
| **3.2** | Úprava dveřních otvorů pro instalalaci nových šachetních dveří ( úprava rozměrů ) | **X** |  |  | případně řezání, dozdívání, apod. |
| **3.3** | Instalace nosného překladu u dveřních otvorů šachetních dveří |  |  |  |  |
| **3.4** | Zazdění šachetních dveří včetně začištění | **X** |  |  |  |
| **3.5** | Vymalování čelní stěny nástupišť po osazení dveří | **X** |  |  | V šířce šachty, na výšku podlaží |
| **3.6** | Napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří ( linoleum ) |  | **X** |  | V šířce dveřního otvoru, na hloubku špalety |
| **3.7** | Napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří ( dlažba ) | **X** | **X** |  | Dlažbu zajistí objednatel, práciprovede zhotovitel |
|  | **Zámečnické práce** |
| **3.8** | Dodávka a instalace nových portálů v odstínu dle RAL |  |  |  |  |
| **4** | **Ostatní práce** |
| **4.1** | Demontáž stávajícího zařízení ve smluveném rozsahu | **X** |  |  |  |
| **4.2** | Zajištění ekologické likvidace odpadu a stavební suti ( kontejner + odvoz ) | **X** |  |  |  |
| **4.3** | Zajištění pracoviště z hlediska BOZP ( zajištění dveřních otvorů proti pádu, apod. ) | **X** | **X** |  |  |
| **4.4** | Statický posudek podlahy strojovny | **X** |  |  |  |
| **4.5** | Zajištění vydání stavebního povolení včetně projednání s úřady | **X** | **X** |  | Zhotovitel zajistí projektovou dokumentaci, stavební povolení zajistí objednatel |
| **4.6** | Zajištění měření hlučnosti výtahu |  |  |  | definovat počet měření |
| **4.7** | Dodávka hasícího přístroje do strojovny |  | **X** |  | Typ - ruční, sněhový CO2 55B - 5kg |
| **4.8** | Přemístění různého vedení z prostoru šachty, strojovny nebo nástupišť, které bránírealizaci díla nebo odporuje normám ( ve výtahové šachtě ani strojovně nesmí být |  | **X** |  |  |
| **5** | **PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ** |

**Provede**

**Zhotovitel Objednatel**

SGBV1.2 Stránka 4 z 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1** | Dostatečně velká, osvětlená, suchá a uzamykatelná místnost pro uskladnění nářadí a části dodaného materilálu ( např. rozvaděč, kabelizace, části kabiny jako, ovl. panel, madla, zrcadla atd. ) ve vzdálenosti max. 25m od šachty a místa vykládky s lokalizací |  | **X** |  |  |
| **5.2** | Osvětlená, dostatečná, suchá, rovná a volná plocha pro uložení těžkých kovových dílů ( např.vodítek, rámů strojů a kabiny, atd. ) a její zabezpečení proti povětrnosti, nežádoucím vlivům stavby a proti neoprávněnému vniknutí (ve vzdálenosti max. 25m od šac |  | **X** |  |  |
| **5.3** | Odkládací prostor pro odpad a jeho následnou likvidaci. |  | **X** |  |  |
| **5.4** | Zajištění pracoviště z hlediska bezpečnosti práce. | **X** | **X** |  |  |
| **5.5** | Zajištění pracoviště z hlediska protipožární ochrany. | **X** | **X** |  |  |
| **5.6** | Místnost pro převlékaní pracovníků zhotovitele. |  | **X** |  |  |
| **5.7** | Zajištění základních sociálních podmínek ( WC, umývárna ) |  | **X** |  |  |
| **5.8** | Bezplatné zajištění povolení ke vstupu zaměstnanců zhotovitele a zaměstnanců subdodavatelů. |  | **X** |  |  |
| **5.9** | Bezplatné zajištění povolení ke vjezdu anebo parkování vozidel. |  | **X** |  |  |

SGBV1.2 Stránka 5 z 5