**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 20-0164 ze dne 20. 08. 2020
„Urbanistická studie Kyje - Hloubětín“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou, zástupcem ředitele pro odbornou činnost

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**UNIT architekti s.r.o.**

 zastoupený: prof. Ing. arch. Michalem Kohoutem, jednatelem

 sídlo: Slezská 1454, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

 zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38458

 IČO: 63987309

 DIČ: CZ63987309

 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 zhotovitel je plátcem DPH

 (dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 20-0164 ze dne 20. 08. 2020** (dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 20. 08. 2020 smlouvu o dílo ZAK 20-0164 „Urbanistická studie Kyje - Hloubětín“ (dále jen „smlouva“).

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1. věta poslední smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„III. etapa – odevzdání čistopisu urbanistické studie dle projednání s  veřejností
a dotčenými orgány – do 30. 09. 2021“.

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel uvádí, že v identifikaci smluvních stran je obsaženo u objednatele nové bankovní spojení včetně čísla účtu.
2. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
8. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 30. 03. 2021 V Praze dne: 30. 03. 2021

za objednatele: za zhotovitele:

....................................................... ……………………………………….

**Ing. Marek Zděradička prof. Ing. arch. Michal Kohout**

zástupce ředitele pro odbornou činnost, jednatel,

Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, UNIT architekti s.r.o.

příspěvkové organizace